2017年暑期重点工作完成情况汇总表
	工作分类
	序号
	工作内容
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导
	完成情况

	迎评创建
	1
	召开深入推进迎评促建工作会议
	7月10-12日
	教学质量监控与评估中心、教务处
	孟凡兵
贾  白
	陈雨海
	7月10-12日，学校召开专题会议，深入推进本科教学迎评促建工作。全体校领导、教职员工参加会议，会议取得了预期的效果。全校上下将按照会议精神，依据《山东青年政治学院本科教学迎评促建工作实施方案》，聚焦评建，落实任务，形成举措，全力推进各项工作。  

	
	2
	各职能部门制定工作措施并形成配档表
	7月31日前
	
	
	
	13个职能部门均按时完成并提交了工作措施及配档表。

	
	3
	召开部门专题汇报会，组织学院办公室、宣传部、学生工作部（处）、人事处、教务处、教学质量监控与评估中心、招生就业处、财务处、后勤管理处、资产管理处、实验设备管理处、团委、图书馆、教育技术中心等职能部门汇报。
	8月上旬
	
	
	
	8月6日上午，学校本科教学评建工作领导小组办公室召开专题会议，听取学院办公室等13个职能部门负责人的汇报。各部门工作准备充分，现状分析清楚，问题查摆比较到位、工作措施具体。

	
	4
	各教学单位完成实施方案
	8月30日前
	
	
	
	11个教学单位已完成本单位迎评促建工作方案及配档表。

	
	5
	召开教学单位实施方案汇报会，届时评建办将组织专家组评价打分。
	9月1日前后
	
	
	
	9月2日举行方案汇报会，由11个教学单位负责人进行评建方案汇报，邀请了5位校外专家参与专家组点评及打分。

	
	6
	相关学院完成15个本科专业的整改方案
	9月4日前
	
	
	
	各本科专业的整改方案已基本完成，个别专业还在完善中。

	工作分类
	序号
	工作内容
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导
	完成情况

	迎评创建
	7
	暑期领导干部读书活动
	7月8日-8月31日
	办公室
	王洪强
	张书明
	已完成了读书活动的前期策划、人员分组、选定学习参考书目、培训联络员、集中研讨交流阶段会议组织等各项工作。
集中研讨交流结束后，办公室牵头，对读书活动形成的问题进行了汇总梳理，共整理出问题9大类 条，已提交党委会研究，计划通过向各部门、有关人员征求意见等形式进一步丰富完善后形成工作配档表，面向全校公开，办公室将持续跟踪，做好督办工作。

	团校改革
	8
	组织机构落实、师资队伍及课程建设、团校管理制度等
	假期完成相关工作
	培训部
	王彦军
	刘  涛
	围绕团校组织机构、管理制度等内容开展了调研；拟定了团课师资队伍建设计划及课程建设目录。

	人事人才
工    作
	9
	根据评估要求和十三五师资队伍建设规划，组织各学院制定师资队伍建设目标和工作责任清单。
	8月底前
	人事处
各学院
	李玉英
	张书明
	
已基本完成，待确认后下发。

	
	10
	修改完善专业技术岗位竞聘办法、首聘期满考核办法和二次聘用实施方案。
	8月15日前提交单位和部门负责人讨论
	人事处、教务处、科研处、学生工作处
及其他相关单位和部门
	李玉英
	张书明
	
8月12日组织教学单位负责人开会交流研讨，并在继续完善后提交讨论。

	工作分类
	序号
	工作内容
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导
	完成情况

	宣传思想 工    作
	11
	召开学校宣传思想工作务虚会
	8月中旬
	宣传部
	单国杰
	高  峰
	8月中旬前后，先后召开两次宣传思想务虚会。第一阶段开展宣传员培训，强化青年教师骨干思想政治教育。第二阶段研讨了下半年的宣传思想工作的重点任务及落实工作的具体举措。

	
	12
	形成思政课教学改革方案
	开学前形成方案，开学后开始落实执行
	思政课教学部
教务处
	单国杰
贾  白
	高  峰
陈雨海
	完成。形成了思政课教学改革方案，准备报学院党委审批。

	
	13
	做好招生宣传工作
	8月中旬 
	宣传部
招生就业处
各学院
	单国杰
王宗军
	高  峰
刘  涛
	配合招生宣传，完成学校网站首页一期工程改版升级工作，推出手机版官方网站，充分利用学校网站、新媒体平台等渠道，加大宣传力度，较好地完成了招生宣传工作。

	
	14
	参与省中长期青年发展规划编制和调研工作
	暑假期间完成相关工作
	思政课教学部、青少所、各相关学院
	单国杰
	高  峰
	完成。参与了省中长期青年发展规调研。

	团学工作
	15
	加强和改进学生社区党建团建工作。制定党建团建进社区工作方案、完成一对一联系新生班级学生党员专题培训和一对一联系新生宿舍学生党员、优秀团干部专题培训。
	8月31日前完成相关工作任务，开学后重点实施。
	学生工作部
各学院
	雷文庆
	刘  涛
	1.起草完成加强和改进学生社区党建团建工作方案;
2.一对一联系新生班级学生党员专题培训和一对一联系新生宿舍学生党员、优秀团干部专题培训已经完成。新生入学后按照新生教育工作安排组织实施一对一联系工作。

	工作分类
	序号
	工作内容
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导
	完成情况

	团学工作
	16
	暑期社会实践
	1.8月31日前各实践团队根据时间计划完成实践活动；2.9月15日前完成社会实践总结及实践成果汇总；3.9月30日前完成校内社会实践评选，并根据评选结果选送优秀项目、团队和个人参加全省社会实践评选。
	团  委
各学院
	范红伟
	刘  涛
	2017年暑期社会实践共组建团队144支，参与人数2100余人次，覆盖省内17地市以及贵州、安徽、河北、河南、湖北、江苏、江西、山西、陕西等省份，其中“走进军营共建共育文化服务团”、“青春引擎助力基层团组织建设实践团”等实践项目受到大众日报、新华网山东频道、大众网、山东青年报、齐鲁晚报等多家媒体报道。依托社会实践活动，与莱芜团市委、历城团区委、中国人民解放军91206部队暨海军航空兵训练基地等单位达成合作意向。

	财务、基建及后勤保障
	17
	中央财政专项资金项目确定、设备采购相关工作
	7月底之前完成项目预算申报，年底前完成采购、付款等相关工作。
	财务处
资产处
各相关学院、部门
	雷  芳
李辉来

	高  峰
	已完成。此项工作原定于6月底财政厅下达控制限额7月份学校完成申报，实际下达时间为8月15日，8月21日财务处已按规定时间完成项目预算申报，随后各相关部门将密切配合，跟进预算执行，切实提高资金使用效益。

	工作分类
	序号
	工作内容
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导
	完成情况

	财务、基建及后勤保障
	18
	基本建设项目
	8号学生公寓楼8月上旬达到竣工验收条件，8月中旬安装床铺；8月底完成周边道路、管网的对接工作，学生返校前达到入住条件。
	基建办公室
学生工作处
	傅  斌
雷文庆
	高  峰
刘  涛
	8号学生公寓于8月21日质监初验，8月31日转质监科室验收。8月29消防验收。道路、管网对接8月初完成。具备学生返校后的入住条件。

	
	19
	做好规划调整和有关建设手续的办理
	暑假期间完成相关工作
	基建办公室
	傅斌
	高峰
	上报规划局学校总体规划34万平米初稿。办理科研创新区施工、监理招标。学生图书自修室及地下车库项目和9号学生公寓综合楼设计方案对接。

	
	20
	装修改造工程。锅炉房、办公楼、学生餐厅、办公区域暖气改造，大学生自主学习中心内部建设，旅游实训中心单间装修，部分路灯更换安装等项目。
	8月底前完成
	后勤管理处
	安海
	王林山
	锅炉房办公楼改造，已完成；学生餐厅改造，已完成；
办公区域暖气改造，已招标，10月份完成；大学生自主学习中心内部建设，已完成；旅游实训中心单间装修，已招标，10月份完成；
部分路灯更换安装，9月份完成；图书馆装修，已完成。

	
	21
	校园无线网升级改造实施
	暑假期间完成
相关工作
	教育技术中心
	杨锡田
	陈雨海
	8月6日与移动公司谈判完成，签订合同，已完成学生公寓及教学实验区域建设，投入使用，将在开学一个月内完成各办公区域的建设

	工作分类
	序号
	工作内容
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导
	完成情况

	国际交流
	22
	留学生招生准备工作
	假期期间分别同经济管理学院、文化传播学院、舞蹈学院等单位相关人员进行沟通交流，开学前形成初步方案。
	国际交流合作处、经济管理学院、文化传播学院、舞蹈学院
	卢  杰
张  杰
刘绍芹
傅小青
	王林山
	1. 已经与经济管理学院、文化传播学院和舞蹈学院协商，确定国际经济与贸易、汉语言文学、舞蹈表演和舞蹈编导为留学生本科招生专业。已安排对外教学培养方案的制定，考虑教师人选。
2.假期期间，通过调研，提交了解决留学生住宿方案。
3.与山东中博天锐信息科技有限公司和鸿洲教育确定了招生合作关系。并于9月19日赴北京，实地了解山东中博天锐信息科技有限公司与北方工业大学合作情况。
4.完成宣传册的设计，近期印刷。
5.与财务处就留学生收费等问题进行了商谈，结合上级文件及其他高校收费情况，制定适合我校的收费标准。

	对外合作
	23
	进一步加强与莱芜的合作，利用暑期对莱芜进行考察、调研。
	暑假期间完成相关工作
	对外合作办公室
	彭继东
	张书明
	学校主要领导与相关人员参加了在莱芜召开传统文化村落保护与发展研讨会；参与修订了《莱芜市人民政府关于深化与山东青年政治学院战略合作，推进文化产业创新发展的实施意见》等合作文件；继续实施莱芜雪野区房干村及一线五村的村落文化保护传承系列工作。
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