## Sheet1
2016年工作配档表
制表部门：信息工程学院 （盖章） 制表日期： 2016年5月22日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况
一 | 以课程评估和专业评估指标为标准，规范日常教学工作，归档整理教学档案材料 | 1.完善教学档案资料室 | 3月 | 王智勇
|  | 2.修改完善教学档案材料整理办法 | 全年 | 王智勇
|  | 3.理解和把握本科教学合格评估指标体系 | 全年 | 宁玉富
|  | 4.加强日常教学工作管理 | 全年 | 王智勇
二 | 做好教学督导工作，特别加强教学督导中“导”的环节 | 1.督导组成员坚持听课制度 | 全年 | 宁玉富
|  | 2.修订完善督导制度 | 全年 | 王智勇
三 | 做好2012级信息管理与信息系统专业学生考研复试、调剂工作 | 1.及时掌握国家研究生信息动态 | 3-4月 | 宁玉富
|  | 2.帮助学生联系调剂学校 | 3-4月 | 宁玉富
|  | 3.帮助学生参加复试，提高面试技能 | 3-4月 | 王智勇
四 | 做好2013级计算机科学与技术专业和信息管理与信息系统专业学生的考研辅导和心理疏导工作 | 1.组织好全校考研数学课的辅导工作 | 全年 | 王智勇
|  | 2.进行心理辅导 | 全年 | 李朝晖
五 | 创新各专业的实践课程体系，继续提炼特色 | 1.建立创新创业基地 | 全年 | 王智勇
|  | 2.到相关高校调研 | 全年 | 王智勇
六 | 修订本科专业的人才培养方案 | 1.到相关高校调研 | 3-5月 | 宁玉富
|  | 2.掌握相关文件制度 | 3-5月 | 宁玉富
七 | 做好学科竞赛的长远规划，将学科竞赛融入教学和学生管理中 | 1.做好对学生的宣传工作 | 全年 | 王智勇
|  | 2.掌握相关科技竞赛的规则，加强对指导教师的培训 | 全年 | 王智勇
八 | 新增实践教学基地4个 | 1.增设2处软件科技公司作为实践教学基地。 | 3-6月 | 王智勇
|  | 2.增设2个电子信息类企业作为实践教学基地。 | 3-6月 | 王智勇
九 | 鼓励教师申报各类科研教研项目 | 1.采取措施激励教师多出高水平成果 | 全年 | 宁玉富
|  | 2.邀请国内外知名专家指导 | 全年 | 宁玉富
十 | 按照重点实验室和专业学科建设实际需求，继续积极引进高层次人才 | 1.到有关高校的相关专业博士点联系 | 全年 | 宁玉富
|  | 2.利用参加学术会议等机会积极和相关人员洽谈 | 全年 | 宁玉富
十一 | 做好招生宣传工作 | 1.在各类网站发布招聘信息 | 全年 | 王智勇
|  | 2.利用机会宣传我院 | 全年 | 王智勇
十二 | 创新教育载体，提升思想政治教育内涵 | 1.充分利用重要节庆纪念日、时间节点以及重大事件等，开展主题教育活动 | 全年 | 李朝晖
|  | 2.进一步完善新媒体思想政治教育平台，将思想政治教育融入学生日常生活中 | 全年 | 李朝晖
|  | 3.进一步打造、凝炼校园文化活动品牌，增强特色品牌活动的活力 | 全年 | 李朝晖
|  | 4.继续开展学生党员“砺行计划”系列教育实践活动，充分发挥学生党员的先进性和模范带头作用 | 全年 | 李朝晖
十三 | 拓展育人途径，构建全方位育人体系 | 1.进一步加强班主任的管理，强化全体教师的育人职能 | 全年 | 李朝晖
|  | 2.加强与家长、社会的交流沟通，努力构建学校、家长、社会“三位一体”的育人合力 | 全年 | 李朝晖
|  | 3.关注特殊学生群体，从学生的自我诉求与成长发展出发，做好特殊学生群体的分类教育指导 | 全年 | 李朝晖
|  | 4.做好科技创新和社会实践活动的规划，采取多种措施鼓励学生参加各种活动，提升学生的综合素质 | 全年 | 王智勇
十四 | 全力推进大学生就业创业工作 | 1.以促进就业为导向，积极调动各方资源，汇集各方信息 | 全年 | 李朝晖
|  | 2.针对各年级特点采取适当措施，全程做好就业指导服务 | 全年 | 李朝晖