## Sheet1
2016年工作配档表
制表部门：文化传播学院 （盖章） 制表日期：2016年5月24日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况
一 | 做好广播电视学专业课程评估，启动播音与主持艺术学、汉语言文学专业的专业、课程评估工作 | 1.做好教育部本科教学合格评估的评建工作 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.做好广播电视学课程评估，启动播音与主持艺术学、汉语言文学专业及课程评估工作；积极组织前期外出参观学习、调研及课程材料收集与规范工作 | 1月—12月 | 赵五洲
二 | 加强教学质量监控和评价，推进教风和学风建设，进一步规范教学 | 1.充分发挥督导员的督导作用，强化期初、期中、平时教学检查工作 | 1月—12月 | 赵五洲
|  | 2.进一步做好学生信息员信息反馈工作 | 1月—12月 | 赵五洲
|  | 3.重点对教师上课时间、学生点名册、课堂纪律、PPT制作情况的检查 | 1月—6月 | 赵五洲
|  | 4.重点对教师的教案、作业布置情况的检查，加强过程性考核落实情况的检查 | 7月—12月 | 赵五洲
三 | 做好本科教学质量工程建设工作 | 1.做好省级精品课程的建设工作 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.争取申报成功一项省级教改课题；1-2项校级教改立项课题；1-2篇校级教研论文获奖 | 1月—6月 | 刘绍芹
|  | 3.在课程建设方面，争取1-2门校级精品课程立项；2-3门课程建设成为校级优质网络课程 | 1月—6月 | 刘绍芹
三 | 做好本科教学质量工程建设工作 | 4.在专业建设方面，争取汉语言文学专业成为校级重点建设专业 | 1月—6月 | 刘绍芹
|  | 5.继续加大广播电视艺术学重点学科的建设力度 | 1月—12月 | 赵五洲
|  | 6.继续完善所有课程的网络化建设 | 1月—12月 | 赵五洲
四 | 做好应用型人才培养特色专业建设工作 | 1.充分利用四方基地和业界资源共同开发广播电视学专业2-3门专业核心课程，并采用项目制带领学生开展专业实践与创作。 | 1月—6月 | 赵五洲
|  | 2.继续做好卓越人才培养实验班的工作 | 1月—12月 | 赵五洲
|  | 3.做好广播电视学、播音与主持艺术、汉语言文学三个本科专业的专业及课程体系设置调研、论证，做好2016版专业人才培养方案修订工作 | 1月—6月 | 刘绍芹 | 三个本科教研室
|  | 4.继续办好“播音主持创新实验班” | 1月—12月 | 赵五洲
|  | 5.配合教务处等相关部门做好学分制改革工作 | 7月—12月 | 赵五洲
五 | 做好教师教学能力提升、教学管理人员能力提升和教研室提升项目工作 | 1.做好教师教学能力提升工作：韩爽、王斌、孙文瑶访学；鼓励其他教师外出参会进行学术交流 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.派出教学副院长、教学秘书外出开会培训、研讨，提升教学管理能力 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 3.做好各教研室提升项目：加强教学研讨，提倡集体备课 | 1月—6月 | 赵五洲
|  | 4.做好青年教师讲课比赛活动，提升教师讲课水平 | 1月—12月 | 赵五洲
五 | 做好教师教学能力提升、教学管理人员能力提升和教研室提升项目工作 | 5.做好2016届毕业生清考、补考、论文答辩、学位授予等相关工作 | 4月—6月 | 赵五洲
|  | 6.做好2016级做好新生入学工作 | 8月-9月 | 赵五洲
六 | 做好考研工作 | 1.争取做好2012级广播电视学、播音与主持艺术专业考研学生的调剂和复试工作 | 3月-4月 | 赵五洲
|  | 2.做好2013级考研学生的暑期英语和政治辅导工作 | 7月-8月 | 赵五洲
|  | 3.做好2013级考研学生的专业辅导工作 | 7月—12月 | 赵五洲
|  | 4.召开考研经验交流会 | 5月 | 赵五洲
七 | 科研工作 | 1.继续做好地域文化研究与传播工作，完成国家社科基金课题非物质文化遗产国家影像志拍摄制作工作 | 3月-6月 | 刘绍芹
|  | 2.做好国家社科基金后期资助项目“《三国演义》诠释史”的结项和出版工作 | 3月—12月 | 赵五洲
|  | 3.省级重点学科广播电视艺术学举办广播电视节目研讨会 | 5月—12月 | 赵五洲
|  | 4.举办地域文化传播研究论坛 | 10月 | 刘绍芹
|  | 5.推进我院省社科规划立项课题的研究进度 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 6.完成2014年校级立项课题的结项工作 | 5月—8月 | 刘绍芹
|  | 7.力争申报省厅级优秀社科成果奖1-2项 | 10月 | 刘绍芹
七 | 科研工作 | 8.力争出版学术专著1-2部 | 12月 | 赵五洲
|  | 9.争取申报成功1-3项厅级及以上课题 | 8月—10月 | 赵五洲
|  | 10.举办学术沙龙2-4次 | 1月—12月 | 赵五洲
|  | 11.举办文化大讲堂3-6期 | 1月—12月 | 赵五洲
|  | 12.选派教师10人左右参加学术会议，提升科研水平 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 13.申报1-2个校级科研究机构，构建科研团队 | 1月—6月 | 刘绍芹
八 | 实践教学体系的建立：广播电视学、播音与主持艺术等应用性专业，各自建立起整个本科及阶段7个学期的实践教学课程、实践教学规划 | 1.结合2016版人才培养方案制定，继续完善课程体系内的实践实训课程计划 | 3月-8月 | 赵五洲 | 播音、新闻、汉语言文学教研室
|  | 2.制定课程外、校内实践活动计划 | 3月-8月 | 赵五洲 | 播音、新闻、汉语言文学教研室
|  | 3、制定本科专业实践实习计划 | 3月-8月 | 赵五洲
九 | 实践教学活动与基地建设 | 1.继续加强校企共建四方基地建设，组建学生团队采用项目制方式参与专业创作 | 1月—12月 | 赵五洲
|  | 2.韩爽外出访学进修 | 3月-8月 | 刘绍芹
|  | 3、派孙文瑶外出访学进修 | 1月—12月 | 刘绍芹
九 | 实践教学活动与基地建设 | 4.派王斌外出访学进修 | 3月-8月 | 刘绍芹
|  | 5.争取撰写1-3本专业实践教学教材 | 3月-12月 | 赵五洲
|  | 6.争取申报实践教学类教改课题1-2项 | 3月-12月 | 刘绍芹
十 | 校内外实践活动比赛 | 1、15级播音绕口令大赛 | 4月 | 赵五洲
|  | 2、13级专业汇报演出 | 6月 | 刘绍芹
|  | 3.播音专业举办献给祖国的声音朗诵会 | 9月 | 赵五洲
|  | 4、建立广播电视学滚动实习机制 | 1月—12月 | 赵五洲
|  | 5、采用项目制方式，组织暑期专业实践活动，并对活动立项、验收、奖励 | 7月-8月 | 赵五洲
|  | 6、继续完善卓越人才实验班建设 | 1月—12月 | 赵五洲
|  | 7、汉语言文学专业印制学生原创文学作品集《同声学刊》第二集 | 3月-12月 | 赵五洲
|  | 8、汉语言文学专业举办“中国诗词诵读比赛”活动 | 1月-6月 | 赵五洲
|  | 9、文秘专业举办秘书周实践活动 | 4月 | 赵五洲
|  | 10、文秘专业参加2016第六届全国秘书职业技能大赛 | 11月 | 赵五洲
十一 | 开展思想引领工程 | 1.组织辅导员、班主任开展思想引领工程专项学习。 | 3月 | 王连峰
|  | 2.各班级开展形式多样的班会、主题团日活动。 | 1月—12月（每月） | 王连峰
|  | 3.与党委宣传部、学工部、团委联合开展标志物创意大赛。开创网络思政标志物引领新风尚。 | 3月-6月 | 王连峰
|  | 4.“诚信伴我行”主题教育活动 | 4月 | 王连峰
|  | 5.继续开展“基层团支部论坛”活动 | 1月—12月（每月） | 王连峰
|  | 6.开展“青州社会实践十年”学术研讨会，用典型事件、典型人物、完整数据说明社会实践的有效路径。 | 9月 | 王连峰
|  | 7.开展团支部活力建设，培育选树先进，做好根本育人工作。 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 8.在学生党支部中开展“二学一做”系列活动 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 9.持续加强“山青文化学工之家”公众微信平台建设，开辟新的栏目，加强网络思考政治教育工作的实效性 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 10.开展党支部创新立项的申报与结项工作 | 1月—12月 | 王连峰
十二 | 工作管理工作 | 1.抓日常管理，注重工作质量和标准，夯实工作基础 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 2.配合学校各部门的工作，抓落实、重实效，改进工作方法、务求“快、好、实” | 1月—12月 | 王连峰
|  | 3.组织好播音专业艺术招生考试相关工作 | 3月 | 刘绍芹
十二 | 工作管理工作 | 4.做好2016届毕业生毕业教育和离校等相关工作 | 7月 | 王连峰
|  | 5.组织好2016年度大学生创青春比赛的申报工作，确保有队伍在校内出线 | 5月 | 王连峰
|  | 6.组织好2016年度大学志暑期社会实践的动员、指导与实施工作 | 6月 | 王连峰
|  | 7.组织好2016级新生入校教育等相关工作，组织召开新生家长会 | 9月 | 王连峰
|  | 8.组织好2016年度大学生志愿服务西部、应征入伍、三支一扶等工作 | 6月－11月 | 王连峰
|  | 9.选聘2016年度班主任，组织好学生工作队伍的管理、培训等相关工作 | 1月—12月 | 王连峰
十三 | 开展特色校园文化建设 | 1.开展“走下网络、走出宿舍、走向操场”主题群众性健身活动； | 4月-5月 | 王连峰
|  | 2.积极申报第十四届大学生科技文化艺术节“新媒体制作推广大赛，提高在省内高校的知名度和美誉度。 | 4月-11月 | 王连峰
|  | 3.积极开展“国学达人挑战赛”校级比赛，并推选省级决赛人选 | 3月-10月 | 王连峰
|  | 4.积极开展“汉字听写大赛”校级比赛，并推选省级决赛人选 | 3月-10月 | 王连峰
|  | 5.积极引导“地域文化”学生社团，并开展系列活动 | 6月 | 王连峰
|  | 6.开展“同栽成才树，见证师生情”美校爱校活动 | 3月 | 王连峰
|  | 7.开展“感动瞬间”书法、绘画和摄影展。 | 5月 | 王连峰
十四 | 开展“滴入式”学风建设工程 | 1.开展“新老生专业学习”交流会 | 9月 | 王连峰
|  | 2.开展“优秀课堂笔记、读书笔记”评选活动 | 6月、11月 | 王连峰
|  | 3.开展“无手机课堂”活动月 | 5月、11月 | 王连峰
|  | 4.继续开展早读、晨功、晚自习系统化管理工作 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 5.开展“我的考研之路”考研经验交流会 | 6月 | 王连峰
|  | 6.开展“我心目中的学风是这样的”主题演讲活动 | 3月—6月 | 王连峰
|  | 7.开展“先锋论坛”学生学术交流活动 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 8.召开综合素质测评理论实践座谈，用规范评优选先条例带动学风建设 | 4月 | 王连峰
十五 | 开展党务工作民主管理探索与实践 | 1.开展微党课系列活动 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 2.开展建党纪念日系列活动如：“继承革命先辈遗志，重温入党誓词”活动 | 5月 | 王连峰
|  | 3.优秀毕业生党员为母校献言献策活动 | 6月 | 王连峰
|  | 4.毕业生优秀党员回访，并进行网络宣传 | 3月-4月 | 王连峰
|  | 5.开展“我的追梦之路”学生党员发展分享会 | 1月-12月 | 王连峰
十六 | 开展就业创业特色服务工程 | 1.组织就业创业项目申报并扶持学生创业孵化 | 3月-4月 | 王连峰
|  | 2.西部计划就业工作宣讲会 | 4月-5月 | 王连峰
|  | 3.继续组织大学生网络“就业相亲会” | 1月—12月 | 王连峰
|  | 4.考研经验交流会 | 3月-12月 | 王连峰
|  | 5.多种形式组织好2015届毕业生就业工作 | 4月 | 王连峰
|  | 6.开展就业招聘会（用人单位宣讲会） | 5月－7月 | 王连峰
|  | 7.积极开展就业创业“启航讲坛” | 3月-6月 | 王连峰
|  | 8.认真做好毕业生档案信息汇总、整理等相关常规工作 | 6月-12月 | 王连峰
|  | 9.积极开展大学生创新创业工作，以挑战杯创业大赛（创青春）为契机，培养一批有创业意识的未来企业家。 | 4月 | 王连峰
|  | 10.以创就业为孵化目标的“原话书店”力争开业。 | 4月-5月 | 王连峰
|  | 11.开展优秀毕业生“传经送宝”交流会 | 6月 | 王连峰
十七 | 推进院系学生工作一体化创新 | 1.召开学生工作专题会议 | 4月 | 王连峰
|  | 2.继续实施学生干部“关键点”考核 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 3.召开班主任事务工作研讨会 | 9月 | 王连峰
十八 | 指导学生组织开展自我建设 | 1.指导学生组织进一步完善规章制度 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 2.指导学生组织有序开展民主管理 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 3.继续挖掘新媒体工作的潜力，在做好日常推送以及品牌化建设的同时，谋求与驻地团委以及团市委、团省委的深度合作。借力使力，谋求更广阔发展空间。 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 4.积极引导学生组织校内外交流 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 5.积极引导学生组织充分发挥“朋辈教育” | 1月—12月 | 王连峰
|  | 6.做好新生班委会团支部组建；学生会、社团等学生组织纳新换届工作。 | 4月、9月 | 王连峰
|  | 7.优化整合学生社团结构，打造特色精品社团 | 1月—12月 | 王连峰
十九 | 心理健康教育和资助工作 | 1.严格标准、规范程序，做好贫困生认定工作 | 9月-10月 | 王连峰
|  | 2.积极配合主管部门做好新生心理健康普查及后期跟进工作 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 3.开展心理健康知识讲座、心理健康知识趣味竞赛等相关活动 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 4.公正公平做好奖助贷相关的常规工作 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 5.做好家庭经济困难学生的帮扶工作 | 1月—12月 | 王连峰
二十 | 学生宿舍管理与安全稳定 | 1.积极利用新青年项目在宿舍区开展“促人际交往”活动 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 2.加大宿舍卫生、安全大检查的力度，为同学们营造良好的生活环境 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 3.“我爱我家”优秀宿舍评选：星级宿舍、党员示范岗 | 1月—12月 | 王连峰
二十一 | 提升工作效率 | 1.杜绝拖沓的工作作风，培养紧张意识，小时不过天，大事不过周。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.鼓励创新，鼓励从实践中总结工作经验，以便更好的服务于工作。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 3.合理安排时间，提升工作效率。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 4.改善服务态度，调整心态，对同事耐心解释说明。 | 1月—12月 | 刘绍芹
二十二 | 规范日常管理 | 1.档案管理。档案文件按档案类别整理储藏，做到一类文件一个文件盒，便捷查看。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.印章管理。印章统一管理，用印文件备份留底，“人走章锁”，杜绝公章私用、滥用等不当行为。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 3.考勤管理。详细记录每周例会缺勤、迟到情况，记录好集体活动出勤情况。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 4.资产管理。管理好学院的资产，对实验教学中心的大型资产做到规范使用，对低值耐耗品做到物质清晰。 | 1月—12月 | 刘绍芹
二十三 | 做好后勤保障 | 1.继续做好日常工作用品的提供服务，做好水、电、暖气等方面的检修沟通、上报工作。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.强化“环保、低碳、绿色、生态”的管理理念，积极做到节能减排，低碳环保，提倡一般文件打印用“环保纸”，督促大家养成人走关灯、关空调、关饮水机等电器。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 3.督促保持好办公区域卫生，安排好卫生值日。 | 1月—12月 | 刘绍芹
二十四 | 严格财务管理 | 1.规范教职工公务出行，普及报销流程及可报销项目。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.规范公务出行—发票单据粘贴—报销数额及公务卡登记的工作流程。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 3.严格审查报销项目，坚决杜绝乱报、虚报等行为。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 4.规范花销流程，对大型活动做到先预算再花费，杜绝无预算花销。 | 1月—12月 | 刘绍芹
二十五 | 做好上传下达工作 | 1.及时收发通知文件，重要文件及针对性强的文件电话通知。 | 1月—12月 | 王连峰
|  | 2.OA系统内的文件、邮件，及时转发相关领导、教师，紧急通知除邮件转发外电话通知。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 3.对教职员工的意见及建议及时向领导反映。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 4.做好领导及普通教职员工间沟通的桥梁，减少信息的传播畸变。 | 1月—12月 | 刘绍芹
二十六 | 协助工会、妇委委会工作 | 1.关心特殊教职员工，对困难教职员给予相关帮助。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.关心女性教职员工，对孕期、哺乳期教职员工给予相关帮助。 | 1月—12月 | 刘绍芹
二十七 | 配合教学督导完善考核评价机制 | 1.积极配合学校督察及考评，踏实工作，定期对教职工到岗情况进行登记并及时上报。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.强化督查督办，狠抓工作落实，确保政令畅通。 | 1月—12月 | 刘绍芹
二十八 | 安全工作 | 1.保障财务安全，定期进行物资清查，及时做好使用登记。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.加强安全教育，提升教职工和学生的安全意识，如发现隐患及时根治，确保全院人员人身安全。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 3.遵守政治纪律和政治规矩，紧紧抓住作风建设不放松，杜绝一切不当行为。 | 1月—12月 | 王连峰
二十九 | 协助其他部门工作 | 1.协助人事部门做好我院的人才引进工作。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 2.协助科研、宣传等部门做好相关学术活动的服务工作。 | 1月—12月 | 刘绍芹
|  | 3.协助其他部门进行相关工作。 | 1月—12月 | 刘绍芹