## Sheet1
2016年工作配档表
制表部门：办公室（发展规划处）（盖章） 制表日期：2016年4月28日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况
一 | 编制事业发展“十三五规划” 对照学校事业发展的现实需要，认真总结发展经验，编制“学校事业发展十三五规划”，分四个阶段完成。 | 1.形成规划初稿。 | 3月-4月初 | 单国杰 苗祥坤
|  | 2.征求意见和论证修改，主要是通过征求校内外领导、专家的意见，进一步完成规划的科学性、可行性论证，紧密结合实际进行修改完善。 | 4月初-5月初 |  | 各学院、各部门
|  | 3.完成规划起草说明，提交党委会研究。 | 5月中旬
|  | 4.完成规划，提交教代会审议。 | 6月中旬
二 | 探索制定学院 加强信息化建设方案 | 1.收集信息化建设的有关资料、汇总各单位（部门）使用需求，赴兄弟高校和相关部门开展学习调研。 | 4月初-7月初 | 朱国良 | 教务处、后勤管理处、实验设备管理处、教育技术中心
|  | 2.形成信息化建设方案初稿，向学院相关单位（部门）征求意见。 | 7月初-9月底 | 王洪强
|  | 3.修改完善方案，形成征求意见稿，向院领导征求意见，提交院长办公会研究。 | 10月底-11月底
|  | 4.公布下发学院加强信息化建设方案。 | 12月底
三 | 推动信息公开工作，完善信息发布和新闻发言人制度，健全意见表达和反馈机制 | 1.完善学院信息公开网站，定期更新内容 | 全年 | 王正坤 | 各学院、各部门
|  | 2.研究制订相关规章制度和工作运行机制，积极推动二级学院信息公开 | 全年 |  | 各二级学院
|  | 3.整理撰写学院信息公开年度报告 | 10月
|  | 4.协助宣传部完善信息发布和新闻发言人制度；协助纪检监察办公室健全意见表达和反馈机制 | 全年
四 | 强化督查督办工作职能 | 1.结合学校年度工作会议精神、学校工作要点及其分工方案，督查各部门年度工作配档表完成情况，督查各二级学院年度工作会议精神传达落实情况、工作谋划情况。 | 3月-4月 | 朱国良
四 | 强化督查督办工作职能 | 2.开展定期督查督办。 | 3月-12月 | 朱国良
|  | 3.开展不定期工作调研和巡查，及时了解各单位、各部门工作中存在的问题。 | 全年
|  | 4.开展专项督查，对有关上级专项督导、会议决策、领导批示进行集中督查督办。 | 全年
|  | 5.逐步加强督查督办工作力量，建立层次分明、符合实际、和谐高效的督查督办工作体系。 | 全年
五 | 完善学校合同管理体制 | 进一步规范学校合同管理工作，维护学校合法权益，促进学校健康稳定发展，根据有关法律法规，结合学校工作实际，主要做好以下几个方面的工作：建立合同的管理制度、严格加强合同内容的审核、规范合同签订的程序、加强合同执行过程的监管及合同档案管理、对已签订合同进行全面清理。 | 全年 | 朱国良
六 | 完成2016年度教育事业统计工作 | 根据省教育厅工作要求，认真做好2016年度教育事业统计的数据采集，信息录入、核实及上报工作 | 9月底-10月底 | 朱国良
七 | 做好重要常规工作 | 重要会议、大型活动的组织和会务服务 | 全年 | 郑磊
|  | 上级来文的收文、传阅、督办和反馈 |  | 王正坤
|  | 校内文件、领导讲话的起草、校对和发文 |  | 苗祥坤 王敏