## 招生就业处
2016年工作配档表
制表部门：招生就业处 （盖章） 制表日期：2016年3月11日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况
一 | 招生制度建设 | 1.进一步整理完善制定艺术类专业考试有关规章制度 | 11月 | 王黎峰
|  | 2.制定招生宣传、招生录取、招生仲裁等重要环节的操作规程，进行规范化、专业化工作 | 9-11月 | 王黎峰
二 | 艺术类专业考试 | 1.编制艺术类分省分专业招生计划、艺术类专业招生章程 | 12月 | 王黎峰
|  | 2.拟定艺术类专业考试实施方案、任务细化说明,组织召开艺考协调会 | 12月 | 王宗军 | 文化传播学院、舞蹈学院
|  | 3.进一步完善艺术类专业考试系统，并科学设置艺术类专业考试网报报名系统 | 1月 | 王黎峰 | 财务处
|  | 4.组织实施艺术类专业考试报名、命题、考试、统分等工作 | 2-3月 | 王黎峰 | 教务处、文化传播学院、舞蹈学院
|  | 5.复核艺术类专业考试成绩，公布艺术类专业考试成绩，发放艺考合格证，上报艺术类专业成绩 | 3-5月 | 王黎峰
三 | 高招录取工作 | 1.起草2016年招生总计划报告，按照相关文件要求，拟定并上报2016年普通高考招生章程 | 1-5月 | 王黎峰
|  | 2.做好专升本招生的宣传及录取工作 | 1-5月 | 王黎峰
|  | 3.各二级学院专业招生计划调研；统计分析往年各专业一志愿投档率、专业招生计划执行、各专业就业率情况，科学编制2016年分专业招生计划。 | 1-4月 | 王宗军
|  | 4.按照文件要求上报及核对分省分专业招生计划 | 4-6月 | 王黎峰
|  | 5.制定高招录取方案，组织实施2016年普通高考录取工作 | 7-8月 | 王宗军
|  | 6.整理并流转录取数据，公布录取结果，邮寄录取通知书，撰写招生工作分析报告 | 7-8月 | 王黎峰 | 有关部门
|  | 7.按文件要求，审查新生资格，缴纳各省录取费，上报招生计划执行情况和未报到考生名单 | 9-10月 | 王黎峰 | 教务处
四 | 招生规划论证 | 1.优化本、专科专业结构、布局。 | 1-3月 | 王宗军
|  | 2.尝试探索艺术类专业考试新模式。 | 4月、10月 | 王宗军
|  | 3.组织新生进行网上问卷调查，撰写调查报告。 | 10月 | 王黎峰 | 教务处
|  | 4.进行生源省、市、高中三级调研，优化生源地布局。 | 10月 | 王黎峰
五 | 招生宣传工作 | 1.制定招生宣传工作方案，编制招生宣传手册，规范招生宣传队伍。 | 4-6月 | 王宗军
|  | 2.加强利用新媒体、网络的宣传力度，扩大招生宣传范围。拟更新设计学校招生信息网，并同步上线手机版网站。 | 4-9月 | 王黎峰 | 各学院
|  | 3.调动有效资源，加强与宣传部、校友办等部门的合作，通过联络媒体、访问校友或者校友回访母校、团干培训、学生社会实践等活动适时进行招生宣传。 | 全年 | 王黎峰 | 宣传部、校友办、培训部、团委
|  | 4.细化生源市场，对高中分类分层，进行针对性宣传；强化招生宣传效益，深入生源高中一线，进行面对面，多对多咨询服务，扩大学校在生源高中的知名度和影响力。 | 全年 | 王黎峰 | 各学院
|  | 5.充分发挥传统宣传模式优势 （1）在上级主管部门的平面媒体上投放广告。 （2）选择性参加各市招生咨询会。 （3）组织部署暑期电话咨询。 | 6-8月 | 王黎峰 夏继周 | 各学院
六 | 完善就业工作机制建设 | 1.完善就业工作推进机制，充分调动二级学院就业工作的积极性、主动性；建立联席工作会议制度，推进实行校院部门联动机制，完善就业工作目标责任制，明确和细化院校两级就业工作职责。 | 3-12月 | 王宗军 | 院办、各学院
|  | 2.进一步完善以就业为导向的应用型人才培养机制。 | 3-12月 | 夏继周 | 院办、各学院
|  | 3.进一步完善就业工作考评办法，实行差异化考核，坚持目标考核与过程考核的有机结合。 | 3-9月 | 夏继周 | 院办、各学院
七 | 推进就业指导服务体系建设 | 1.继续开展“五个一”工程：一支专业化队伍、一门精品课程、一个系列品牌活动、一个就业咨询服务站、一个招聘信息服务平台。 | 全年 | 夏继周 | 团委、各学院
|  | 2.《大学生职业发展与就业指导》课程师资队伍培训和新课程建设 | 3-9月 | 夏继周 | 学生工作处、各学院
|  | 3.开展“就业助困”工程、“魅力标兵”工程。 | 3-6月 | 夏继周 | 各学院
八 | 推进就业市场建设体系 | 1.加强市场平台建设，积极拓展毕业生就业渠道；加强就业市场服务平台建设，规范招聘单位信息管理，完善校园两级就业市场信息库。 | 4-5月、 9-10月 | 夏继周 | 相关学院
|  | 2.筹备组织好学校年度综合类就业市场，举办好用人单位专场招聘会，策划组织好二级学院专业化就业市场。 | 5-6月、 10-12月 | 夏继周 | 相关学院
|  | 3.开展“就业万里行活动”，通过走访企业、参加各类研讨会、举办推介会等 形式，加强与有关部门、行业组织、企事业单位进行积极的沟通。 | 5-6月、 9-10月 | 夏继周 | 相关学院
|  | 4.深化校企合作，实施“就业实习基地建设计划”，力争2016年建设10个以上 就业实习基地。 | 全年 | 夏继周 | 相关学院
九 | 推进创业教育实践体系建设 | 1.组建创业教育师资队伍，建设一支校内创业教育研究教师队伍，推动创业教师教学能力提升，聘请校外具有创业实践经验的创业导师。 | 4-5月、 9-10月 | 夏继周 | 教务处、各学院
|  | 2.开设创新创业课程，将创新创业教育覆盖全体学生.开设《创业基础》《大学生KAB创业基础》、《创业学》等创业选修课程。 | 全年 | 夏继周 | 教务处、 各学院
|  | 3.开展创业教育活动，开展大学生创新创业训练计划。 | 4-5月、 9-11月 | 夏继周 | 团委、各学院
|  | 4.推出创业咨询服务工作，成立创业教育咨询工作室，开展工作研究和个性化 创业咨询指导服务。 | 5-6月 | 夏继周 | 相关学院
|  | 5.开展kab创业训练营项目，搭建校内创业实训平台。 | 5-6月、 9-11月 | 夏继周 | 相关学院
|  | 6.推进“创业超市”规划、建设、运营，做好省级大学生创业孵化示范基地评建工作。 | 3-9月 | 王宗军 | 教务处、学生工作处、团委、各学院
十 | 推进就业质量工程体系建设 | 1.出台《毕业生就业质量评价体系》参考指导文件，引导建立科学的就业质量评价体系。 | 9-12月 | 夏继周 | 教务处、 各学院
|  | 2.安排2016届毕业生各项跟踪调查和数据统计工作，建立质量跟踪反馈体系，完成2016年就业质量报告。 | 4-7月、 9-12月 | 夏继周 | 相关学院、 部门
|  | 3.探索试点“就业质量反馈”工作模式，推进试点学院的实习就业基地建设项目论证和课题研究工作。 | 9-12月 | 夏继周 | 相关学院
十一 | 加强基础性工作 | 1.2016届毕业生就业工作。①加强毕业生就业指导，做好毕业生就业跟踪；② 做好毕业生就业率统计工作，编制2016届毕业生就业方案并上报；③做好优秀毕业生评选工作及离校工作，做好贫困毕业生就业跟踪和指导；④认真完成2016届毕业生档案转递工作；⑤对毕业生进行就业跟踪。⑥完成教育部、教育厅、人社厅上报工作。 | 3-7月、 9-12月 | 夏继周 | 各学院
|  | 2.完成上级主管部门和学校交办的其他工作。 | 3-7月、 9-12月 | 夏继周 | 各学院

## Sheet2
2016年工作配档表
制表部门：招生就业处 （盖章） 制表日期：2016年3月11日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 备注
一 | 招生制度建设 | 1.进一步整理完善制定艺术类专业考试有关规章制度 | 11月 | 王黎峰 杜 聪
|  | 2.制定招生宣传、招生录取、招生仲裁等重要环节的操作规程，进行规范化、专业化工作 | 3-6月 | 王黎峰 杜 聪
二 | 艺术类专业考试 | 1.编制艺术类分省分专业招生计划、艺术类专业招生章程 | 12月 | 王黎峰 杜 聪
|  | 2.拟定艺术类专业考试实施方案、任务细化说明,组织召开艺考协调会 | 12月 | 王宗军 王黎峰 | 文化传播学院、舞蹈学院
|  | 3.进一步完善艺术类专业考试系统，并科学设置艺术类专业考试网报报名系统 | 1月 | 王黎峰 杜 聪 | 财务处
|  | 4.组织实施艺术类专业考试报名、命题、考试、统分等工作 | 2-3月 | 王黎峰 | 教务处、文化传播学院、舞蹈学院
|  | 5.复核艺术类专业考试成绩，公布艺术类专业考试成绩，发放艺考合格证，上报艺术类专业成绩 | 3-5月 | 杜 聪 初文捷
三 | 高招录取工作 | 1.起草并上报专升本招生申请报告，拟定并上报2016年专升本招生章程 | 12月 | 王黎峰 杜 聪
|  | 2.起草2016年招生总计划报告，按照相关文件要求，拟定并上报2016年普通高考招生章程 | 1-5月 | 王黎峰 杜 聪
|  | 3.做好专升本招生的宣传及录取工作 | 1-5月 | 王黎峰 杜 聪
|  | 4.收集整理生源省市有关普通高校招生文件 | 全年 | 杜 聪
|  | 5.各二级学院专业招生计划调研；统计分析往年各专业一志愿投档率、专业招生计划执行、各专业就业率情况，科学编制2016年分专业招生计划。 | 1-5月 | 王宗军
|  | 4.按照文件要求上报及核对分省分专业招生计划 | 4-6月 | 杜 聪
|  | 5.制定高招录取方案，组织实施2016年普通高考录取工作 | 7-8月 | 王宗军
|  | 6.整理并流转录取数据，公布录取结果，邮寄录取通知书，撰写招生工作分析报告 | 7-8月 | 王黎峰 杜 聪 初文捷 | 有关部门
|  | 7.按文件要求，审查新生资格，缴纳各省录取费，上报招生计划执行情况和未报到考生名单 | 9-10月 | 杜 聪 | 教务处
四 | 招生规划论证 | 1.尝试探索艺术类专业考试新模式。 | 4月、10月 | 王宗军
|  | 2.组织新生进行网上问卷调查，撰写调查报告。 | 10月 | 王黎峰 杜 聪 | 教务处
|  | 3.进行生源省、市、高中三级调研，优化生源地布局。 | 10月 | 王黎峰
五 | 招生宣传工作 | 1.制定招生宣传工作方案，编制招生宣传手册，规范招生宣传队伍 | 4-6月 | 王宗军 王黎峰
|  | 2.加强利用新媒体、网络的宣传力度，扩大招生宣传范围。拟更新设计学校招生信息官网，并同步上线手机版网站。 | 4-9月 | 王黎峰 杜 聪 | 各学院
|  | 3.调动有效资源，加强与宣传部、校友办等部门的合作，通过联络媒体、访问校友或者校友回访母校、团干培训、学生社会实践等活动适时进行招生宣传。 | 全年 | 王黎峰 杜 聪 | 宣传部、校友办、培训部、团委
|  | 4.强化招生宣传效益，深入生源高中一线，进行面对面，多对多咨询服务，进一步扩大学校在生源高中的知名度和影响力。 | 全年 | 王黎峰 杜 聪 | 各学院
|  | 5.充分发挥传统宣传模式优势 （1）在上级主管部门的平面媒体上投放广告。 （2）选择性参加各市招生咨询会。 （3）组织部署暑期电话咨询。 | 6-8月 | 王黎峰 夏继周 | 各学院
六 | 就业机制、体制建设 | 1.出台《进一步加强就业工作的实施意见》、《就业工作考核办法》等文件，探讨就业工作与招生、培养、经费等挂钩的机制，发挥就业工作在学校人才培养工作中的导向作用。 | 3月 | 王宗军 夏继周 | 院办、各学院
|  | 2.健全内部机制，明确工作职责，加强业务培训，成立学生就业、创业服务团队，发挥学生在就业工作中的主体作用。 | 3-5月 | 夏继周 李 哲 | 相关学院
|  | 3.落实《关于实施就业“一把手”工程的意见》实施情况。 | 9月 | 夏继周 李 哲 | 院办、各学院
七 | 就业质量工程体系建设 | 1.出台《毕业生就业质量评价体系》参考指导文件，引导建立科学的就业质量 评价体系。 | 9-11月 | 王宗军 夏继周 | 院办、各学院
|  | 2.做好2015届毕业生就业跟踪服务，重点关注离校未就业毕业生就业状态。 | 9-12月 | 李 哲 | 各学院
|  | 3.加强与用人单位联系，了解毕业生在单位实习就业情况，初步形成毕业生就 业质量反馈报告。 | 9-12月 | 李 哲 | 各学院
|  | 4.编制2015届毕业生就业质量报告。 | 9-12月 | 夏继周 李 哲 | 各学院
八 | 就业市场建设 | 1.加强市场平台建设，拓宽毕业生就业渠道。①搜集社会需求信息，利用各种 宣传平台，发布就业信息，建立院校两级就业信息库。②走访济南、淄博、潍坊等地人社局和用人单位，开发就业市场，加强校企合作。③参加社会和兄弟院校的招聘会，推介我校毕业生。 | 4-5月、 9-10月 | 夏继周 李 哲 | 相关学院
|  | 2.组织好校园招聘会。①根据专科2+1实习模式，做好实习就业推介会。②做好 冬季大型供需见面会。③用人单位专场招聘会。 | 5-6月、 10-12月 | 李 哲 | 相关学院
|  | 3.主动走出去，根据我校专业特点，开发、建立高质量实习就业基地。 | 5-6月、 9-10月 | 夏继周 李 哲 | 相关学院
九 | 就业指导服务体系建设 | 1.加强就业指导工作队伍建设，鼓励其参加各类就业、创业培训，考取相关资格证书；成立不同研究方向和服务内容的就业指导服务工作室。成立就业、创业学生社团，发挥学生在就业工作中的作用。 | 4-5月、 9-10月 | 夏继周 李 哲 | 相关学院
|  | 2.组织《职业规划与就业指导》课程改革论证会，探索大学生就业指导课程体系改革。 | 7-8月 | 夏继周 李 哲 | 教务处、 各学院
|  | 3.开展就业活动月系列活动，如大学生职业生涯规划大赛、简历制作大赛、模 拟招聘大赛等。 | 4-5月、 9-10月 | 李 哲 | 各学院
|  | 4.成立就业咨询服务站，为学生提供更加便捷的就业咨询和就业服务。 | 5-6月 | 夏继周 李 哲 | 相关学院
十 | 推进创业教育实践体系建设 | 1.创业意识教育：在全体大学生中开设创新创业课程，针对部分“创业精英” 尝试开设《大学生KAB创业基础》、《创业学》等创业选修课程；利用我校资源，组建创业教育师资队伍；开展创业咨询、创业教育活动和创业训练项目，提升学生的创业能力。 | 4-6月、 9-12月 | 夏继周 | 教务处、 各学院
|  | 2.创业实践锻炼：加强大学生就业创业孵化基地管理，充分挖掘其功能，培育 成熟创业项目，帮助大学生成功创业。 | 4-7月、 9-12月 | 夏继周 | 相关学院、 部门
|  | 3.筹建山东青年创业学院。 | 3-5月 | 夏继周 | 院办、团委
十一 | 毕业生就业基础性工作 | 1.2015届毕业生就业工作。①加强毕业生就业指导，做好毕业生就业跟踪；② 做好毕业生就业率统计工作，编制2015届毕业生就业方案并上报；③做好优秀毕业生评选工作及离校工作，做好贫困毕业生就业跟踪和指导；④认真完成2015届毕业生档案转递工作；⑤对毕业生进行就业跟踪。⑥完成教育部、教育厅、人社厅上报工作。 | 3-7月、 9-12月 | 夏继周 李 哲 | 各学院
|  | 2.加强毕业生就业宣传工作，营造良好的就业氛围，推进校园创业文化建设。 | 3-7月、 9-12月 | 夏继周 李 哲 | 各学院