## Sheet1
2016年工作配档表
制表部门：实验设备管理处 （盖章） 制表日期：2016年3月10日
序号 | 工作任务 | 具体措施 |  | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况
一 | 实验教学中心设置管理工作 | 1 | 研究拟订学校实验中心设置方案和《实验教学中心管理办法》，完善实验中心校、院两级管理体制，建立二级学院领导下的实验中心主任负责制，明确实验室岗位人员工作职责，不断提高二级学院主体地位和办学活力。 | 10月底前学习考察，12月底前提交方案。 | 吴杰 | 教务处、人事处及各学院
|  | 2 | 研究拟订学校2016-2018年实验中心实验室岗位人员需求规划和2016年度进人计划，做好本年度人员引进和技术培训工作。 | 4月底前上报进人计划，12月底前完成培训。
二 | 实验教学示范中心、重点实验室建设培育工作 | 1 | 组织各实验中心认真研究国家级、省级示范中心评选指标体系，学习借鉴高校示范中心建设、申报的先进经验，明确示范中心建设要求和主要任务，切实推进各级示范中心重点建设与培育工作。 | 10月底前学习考察，12月底前提交方案。 | 吴杰 | 教务处及各学院
|  | 2 | 协助科研处积极推动校级重点实验室建设工作。 | 12月底前 |  | 科研处及各学院
三 | 实验室建设与项目库管理工作 | 1 | 加强学校“十三五”时期实验室建设规划，组织各学院对学校2016-2018年“三年滚动预算”项目库实验室建设项目进行深入调研论证和方案优化，高质量完成2016年度实验室建设任务。 | 10月底前学习考察，12月底前完成方案优化和2016年度实验室建设。 | 朱蕾 | 教务处、财务处、资产管理处、教育技术中心及各学院 |  | 组织各学院研究拟订实验中心建设发展规划，在功能定位、人才培养、管理模式、开放共享等方面构建基本框架体系，形成开放、竞争、服务、高效的实验室管理运行机制。
|  | 2 | 密切配合基建办公室等有关部门，组织各学院、各实验中心及时跟进综合实验实训楼建设施工进度，切实做好实验室建设工作。 | 1-12月 |  | 基建办公室及各学院
|  | 3 | 协助教务处积极推进基于“互联网+”的教学方式方法改革和教室管理的信息化建设。 | 12月底前 |  | 教务处、教育技术中心及各学院
四 | 实验室开放工作 | 1 | 研究拟订实验室开放管理办法，大力营造开放共享的实验环境，推进学生自主学习、合作学习、研究性学习，为学生实践创新能力、就业创业能力培养及学科竞赛、行业培训等活动提供实验资源和技术支持，做好全国计算机等级考试等各类考试的技术保障工作。 | 10月底前学习考察，12月底前提交实验室开放管理办法。 | 朱蕾 | 教务处及各学院
|  | 2 | 协助教务处等有关部门，研究探索学校、地方、行业、企业和社区共同参与的合作办学、协同育人机制，逐步建立校企共建、合作开发、开放共享的校内产学研一体化实验实训基地。 | 12月底前
五 | 实验室管理工作 | 1 | 加强实验室及仪器设备的日常管理，做到合理调配、科学使用、及时维修，定期开展安全检查、风险防范、消防培训工作，认真组织各学院做好期初、期中、期末检查，提高实验室资源的利用率和完好率。 | 1-12月 | 吴杰 | 各学院
六 | 教学科研仪器设备信息化管理工作 | 1 | 加强学校教学科研仪器设备资产管理，及时更新各类仪器设备资产基础数据，认真做好教育部实验室信息统计数据、高校本科教学基本状态数据、高校专业人才培养状况年度报告等信息采集上报工作。 | 5月底前完成学校2015年本科教学质量报告，6月底前完成资产清查，10月中旬完成教育部实验室信息统计数据上报。 | 朱蕾 | 教学质量监控与评估中心、资产管理处及各学院