## Sheet1
2016年工作配档表
制表部门：校友联络办公室（盖章） 制表日期：2016年03月10日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况
一 | 协调联络服务好首届全国团校校园文化专业委员会在我校的召开任务 | 1.按照中国青年工作院校协会的要求，做好会议前期协调联络 | 2016年3月-7月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、培训部、图书馆、青少所、团委、后勤管理处、资产处
|  | 2.按照协会要求，做好会议主题流程的协调联络 | 2016年9月-10月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、培训部、图书馆、青少所、团委、后勤管理处、资产处
二 | 协调联络服务好院校协会秘书处、全国团校和我校的战略合作关系，为“双轮驱动”战略的全面实施做出贡献 | 1.加强协调联络，秉承“资源共享、合作共赢”的宗旨推进合作进程 | 2016年3月-12月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、培训部、图书馆、青少所、团委、后勤管理处、资产处
三 | 全面启动我校校友基金工作 | 1.通过登记机关、兄弟院校的咨询了解，结合我校实际拟定推进方案； | 2016年3月-12月 | 杨世谷 | 学工部、团委、各二级学院、校友分会
2.与各校友分会、校友主要联络人交流基金会注册事宜，广泛听取建设意见；
3.发动校内、校外资源促成基金会的成功注册，服务校友、服务学校。
四 | 加大力度做好在校学生校友意识的培养，为校友工作的可持续发展奠定基础 | 1.在2016毕业季，结合我校实际开展《感恩母校》 捐赠活动，促进我校捐赠文化的发展。 | 2016年06月 | 杨世谷 | 学生工作处、团委、各二级学院
|  | 2.继续做好校友信息联络员的聘任工作。 | 2016年06月 |  | 学生工作处、团委、各二级学院
|  | 3.邀请优秀校友返校，开展“校友讲堂”工程，如“校友创业主题系列报告”、“校友成长成才主题系列报告”等，为学生提供就业创业指导。 | 2016年06月 |  | 学生工作处、团委、各二级学院
|  | 4.继续加强山青学子寻访山青校友活动的开展。 | 2016年07-09月 |  | 学生工作处、团委、各二级学院
|  | 5.在2016迎新季，充分发挥能动性，在新生入学家长陪同来校之时，做好新生入学校友意识的植入工作。 | 2016年09月 |  | 学生工作处、团委、各二级学院
五 | 多错并举推进校友分会工作 | 1.召开成熟的地市校友分会成立大会 | 2016年 03-12月 | 杨世谷 | 各二级学院
|  | 2.稳步推进分专业校友分会的成立工作 | 2016年 03-12月 | 杨世谷 | 各二级学院
|  | 3.启动北京、新疆校友分会的策划工作 | 2016年 03-12月 | 杨世谷 | 宣传部、团委、各二级学院
六 | 编辑第一期《校友风采》 | 1.广泛联络校友，征集校友风采资料。 | 2016年09月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、团委、各校友工作领导小组、校友分会
|  | 2.向相关部门、各校友分会、校友信息联络员广泛征求意见，听取出版建议，编辑完成。 | 2016年11月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部
七 | 编辑第二期《校友通讯》 | 在第一期的基础上，根据领导、老师、校友们的意见和建议，调整完善模块，搜集资料完成编辑工作 | 2016年06月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、培训部、团委、各二级学院
八 | 召开山青校友企业家联谊会常务理事会 | 1.总结联谊会的工作，探讨校友企业家联谊会的发展目标、特色。 | 2016年10月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、培训部、团委、各二级学院
|  | 2.邀请知名校友、专家作《校友资源.交流.合作.共赢》的主题报告。 | 2016年10月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、培训部、团委、各二级学院
九 | 做好山青艺术团赴全省各地巡演《风筝》的联络工作 | 1.通过各方校友，努力做好山青艺术团赴全省各地巡演《风筝》的联络工作。 | 2016年05 | 杨世谷 | 舞蹈学院
|  | 2.通过各方校友、媒体对艺术团进行宣传，实事求是扩大影响力，征得符合艺术团教学实践基本要求的单位、团体进行合作。 | 2016年09月 | 杨世谷 | 宣传部、舞蹈学院
十 | 组织参加4-5次校友返校活动 | 1.策划、起草校友返校方案。 | 2016年07月 | 杨世谷 | 各二级学院
|  | 2.开展特色校友活动，进一步丰富校友活动的内容，提高校友活动的知识含量和娱乐含量，进一步增强校友会的向心力和凝聚力，服务校友，服务学校。 | 2016年10月 | 杨世谷 | 各二级学院
十一 | 利用校友资源建设2-3个高水平就业实训基地 | 1.根据学校的学科、科研、学生就业、创业工作的需求、加强与校友的联系，促成以教学、科研为基础的高水平实训基地建设。 | 2016年03-12月 | 杨世谷 | 教务处、科研处、 青少所、学生工作处、招生就业处、团委
十二 | 启动迎接母校70岁华诞校友献礼工作 | 1.广泛听取各方有关“启动迎接母校70岁华诞校友献礼工作”的宝贵意见和建议。 | 2016年03-12月 | 杨世谷 | 各相关单位、广大校友
|  | 2.推进“山青校友之家”建设 | 2016年03-12月 | 杨世谷 | 各相关单位、广大校友
十三 | 全面启动校友微信平台，加大宣传力度，为学校的发展添砖加瓦 | 充分调研校友所需，真正把校友关注的学校发展信息第一时间传递给校友，把校友们的事业发展信息展现给每一位山青学子。做好功能模块的规划，真正建设成校友们向往的信息交流平台。 | 2016年 03-07月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、培训部、团委、各二级学院
十四 | 全面启动校史馆筹建的校友资料准备工作 | 广泛联系校友、走访校友、做好校友资料的捐赠、复制等工作，提前梳理、准备与校史馆筹建有关的校友资料。 | 2016年 03-12月 | 杨世谷 | 各相关单位、广大校友
十五 | 围绕学校发展做好校党委、校领导临时交办的学校重大事宜 |  | 2016年03-12月 | 杨世谷