## Sheet1
2016年工作配档表
制表部门：学生工作部（处） （盖章） 制表日期：2016年4月25日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 备注 | 完成情况
一 | 思想政治教育：实施大学生思想政治教育质量提升工程，培育思想政治教育活动品牌，切实增强思想政治教育实效 | 1.深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神：专题报告、主题班会、座谈交流等 | 3月—12月 | 高珂强 | 各学院 | 宣传部牵头
|  | 2.组织开展“四心”教育系列活动，通过社会实践、参观考察、主题班会、主题党日活动等形式深化中国特色社会主义理论体系和中国梦的宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观 | 3月—12月 |  | 各学院 | 宣传部牵头
|  | 3.进一步加强网络思政队伍建设，提高队伍“互联网+”工作能力，改版“山青学工”微信平台，牢固占领网络思政教育阵地 | 3月—12月 |  | 各学院
|  | 4.深入开展“大学生文明行为养成”主题教育活动 | 3月—12月 |  | 各学院 | 团委牵头
|  | 5.学期初、学期末学生思想动态调研 | 3月、6月、9月、12月 |  | 各学院
二 | 队伍建设：进一步加强和改进队伍建设，不断提升专业化、专家化、职业化水平 | 1.2015-2016年度科研计划项目学生工作研究专题中期检查 | 3月 | 高珂强 | 科研处
|  | 2.2015-2016年度科研计划项目学生工作研究专题结题 | 12月
|  | 3.颁布2016—2017年度学生工作研究课题立项指南，做好项目申报工作 | 6月 |  | 科研处
|  | 4.举办辅导员沙龙（全年举办六期） | 3月—12月 |  | 各学院
|  | 5.举办学工办主任论坛（全年举办四期） | 3月—12月 |  | 各学院
|  | 6.牵头制订《辅导员工作职责》、《辅导员考核办法》、《辅导员职称评定办法》、《辅导员职务晋升办法》、《辅导员培训工作实施办法》等 | 6月 |  | 组织部、人事处
|  | 7.新进辅导员培训 | 9月 |  | 招生就业处、团委
|  | 8.建立辅导员导师制，举办导师、辅导员双选会 | 9月 |  | 有关部门、各学院
|  | 9.辅导员、班主任专题培训（全年举办六期） | 3月-12月 |  | 招生就业处、团委
|  | 10.暑期、寒假学生工作研讨会 | 1月、7月 |  | 招生就业处、团委
|  | 11.举办第二届辅导员职业能力大赛 | 11月 |  | 各学院
|  | 12.2016年辅导员工作考核、优秀辅导员评选表彰 | 12月 |  | 人事处、各学院
|  | 13.2015—2016学年班主任工作考核、优秀班主任评选表彰 | 6月 |  | 人事处、各学院
|  | 14.完成2016年辅导员系列职称评聘工作 | 6月 | 商和利、高珂强 | 人事处
三 | 日常教育管理工作：聚焦学风建设，切实塑造优良学风 | 1.制定并组织实施《2016级新生教育工作方案》 | 7月-12月 | 高珂强 | 宣传部、教务处、招生就业处、团委、各学院
|  | 2.修订《2016级新生入学指南》 | 7月 |  | 宣传部、教务处、招生就业处、团委、各学院
|  | 3.建立2016级新生QQ群，开通迎新专栏，集中培训新生助理辅导员 | 8月 |  | 各学院
|  | 4.新生《学生手册》考试 | 10月 |  | 各学院
|  | 5.制定并组织实施《2016届毕业教育工作方案》 | 4月 |  | 招生就业处、团委、各学院
|  | 7.毕业生离校手续办理、安全离校 | 6月 |  | 招生就业处、团委、各学院
|  | 8.实施“优良学风塑造工程”，坚持以教育引导学风、以管理保障学风、以活动激励学风：第三届十大学习标兵评选表彰及事迹宣讲，考研、专升本经验交流分享会，抓好诚信教育，严抓考风考纪 | 6月 |  | 团委、各学院
|  | 9.探索建立学生违纪预警机制 | 12月 |  | 各学院
|  | 10.推荐山东省优秀学生、优秀学生干部、先进班集体；开展2015—2016学年学生素质综合测评及优秀学生奖学金、优秀学生、优秀学生干部、先进班集体评选表彰 | 3月、10月 |  | 各学院
|  | 11.立足深化学分制改革，修订学生素质综合测评制度、评奖评优制度 | 7月 |  | 教务处、团委
|  | 12.构建学风考核监督机制，制定《“优良学风班级”、“优良学风宿舍”和“优良学风先进个人”创建评选办法》 | 10月 |  | 教务处、团委
|  | 13.优化学生工作信息化管理体系，推进学生工作信息化建设 | 8月 |  | 教育技术中心、招生就业处、团委
|  | 14.试点建立家校联动机制，完善学校、家庭、社会三位一体的教育体系，构建全员、全过程、全方位育人工作格局 | 3月-12月 |  | 试点学院
|  | 15.开展学生安全教育，做好学工系统值班工作，完善学生突发事件应急处置预案，确保校园安全稳定 | 1月-12月 |  | 团委、招生就业处、各学院
四 | 公寓管理服务工作：加强社会文化建设，发挥文化育人功效 | 1.加强安全管理，开展好安全大检查，并抓好整改。 | 4月-12月 | 商和利 | 保卫处、各学院
|  | 2.完善宿舍基础文化设施建设，开展文明修身教育，组织各类评优评先活动，营造良宿舍文化氛围。 | 4月-12月 |  | 宣传部
|  | 3.调研并评估物业公司公寓管理服务情况，做好物业管理合同签署准备工作，完善工作机制，研究制订维修管理制度。 | 3月-4月
|  | 4.加强学生党建社区阵地建设，建立完善学生党员学习、教育、活动场所，开展学习教育活动，发挥学生学员和社区党组织作用。 | 3月-12月 |  | 各学院党总支
|  | 5.做好各学院宿舍区域划分和管理，明确管理责任，做好安全卫生督导检查。 | 3月-12月 |  | 各学院
|  | 6.推进“社会工作”项目进社区，开展心理帮扶、人际关系调节等活动，提高社区育人职能。 | 3月-12月 |  | 各学院
五 | 资助工作：扎实开展大学生资助工作，为学生成长提供有力保障 | 1.加强资助宣传、教育工作，组织开展“感恩诚信教育活动月”，推进“春晖行动”、开展励志教育，对获得励志奖学金的优秀学生进行宣传 | 5月-9月 | 商和利 | 各学院
|  | 2.科学、规范、细致、严格做好家庭经济困难学生认定工作，完善家庭经济困难学生档案，为实现对家庭经济困难学生的精准资助做好基础工作,提高资助资金使用效益 | 3月、9月 |  | 各学院
|  | 3.认真做好助学贷款、各类奖助学金的评定、审核、发放工作。 | 4月-12月 |  | 财务处、各学院
|  | 4.做好各项临时困难补助、资助代偿的审核、发放等工作。 | 3月-12月 |  | 财务处、各学院
|  | 5.加强与企业、校友的联系，多渠道争取社会资金，提升经济资助力度。 | 3月-12月 |  | 财务处、各学院
|  | 6.扩大家访范围，组织做好“辅导员家访”工作；做好“校县结对”工作。 | 6月-9月；1月-2月 |  | 各学院
|  | 7.进一步优化助学岗位设置，突出助学实效，做好勤工助学岗位聘任双选工作。 | 10月-11月 |  | 各学院、各部门
六 | 心理健康工作：注重实效，全面开展大学生心理健康教育工作 | 1.做好在校生心理健康普测，掌握在校生最新心理健康状况 | 3月—4月中旬 | 商和利 | 各学院
|  | 2.进一步理顺心理健康教育服务工作机制，规范细化心理健康教育各环节的工作流程；整理大学生心理健康教育文件汇编 | 3月-12月
|  | 3.完善心理健康教育工作的硬件设施建设，重点完善心理咨询室 | 4月-12月 |  | 资产管理处
|  | 4.加强心理健康教育队伍建设，组织安排相关人员参加校内外专业培训学习 | 4月-12月 |  | 各学院
|  | 5.组织开展“第八届大学生心理健康月”系列活动 | 4月-5月 |  | 各学院
七 | 国防教育：加强爱国主义教育，扎实做好军事理论课教学工作 | 1.加强国防动员教育，做好学生应征入伍等相关工作 | 3月-7月 | 商和利 | 宣传部、各学院
|  | 2.开展“大学生爱国主义教育月”活动 | 5月 |  | 各学院
|  | 3.组织军训学生骨干培训，并做好新生军训工作 | 4月-7月 |  | 各学院
|  | 4.做好军事理论教学工作 | 10月-12月 |  | 教务处
八 | 思想政治教育创新：“新青年”社会工作服务项目 | 1.编制印发《新生适应手册》 | 7月 | 雷文庆、高珂强
|  | 2.做好2016级新生适应工作，实施校园成长计划、毕业展翅计划 | 3月-12月
|  | 3.做好对人际关系不良、心理障碍、学业严重受挫、不能按期毕业或取得学位、就业困难等特殊学生群体的的帮扶工作 | 3月—12月
|  | 4.培训辅导员、班主任，重点是新青年辅导员研究与实践团队 | 3月—12月
|  | 5.探索建立“学工+社工”双工联动的工作机制，初步建立起社会工作介入大学生思想政治教育工作的新途径 | 3月—12月