## Sheet1
2016年工作配档表
制表部门：人事处（盖章） 制表日期：2016年3月10日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况
一 | 坚持需求导向，做好人才引进工作 | 1.按照“专业—课程—师资”逻辑关系，推动二级学院进一步理清课程对师资的需求情况，完成“十三五”师资队伍建设规划，明确2016年人才引进工作重点和措施。 | 4月底 | 杨文凯 | 教务处 各教学科研单位
|  | 2.引导二级学院突出需求导向，主动出击、多方用力，招揽“专业急需、业内认可、堪当重任”的各类人才。坚持“成熟一批、开展一批”的原则，分批、分类做好人才引进工作。5月初启动首批公开招聘工作。 | 5月-12月 | 杨文凯 | 教务处 各教学科研单位
|  | 3.充分用好高层次人才引进办法、柔性引进方式，重点引进高层次、高水平团队。 | 6月-12月 | 杨文凯 | 教务处、科研处 各教学科研单位
|  | 4.着力提高各单位和部门对国家或省级“人才工程”的认识，从学校实际出发汇聚力量、多措并举，争取在突出办学特色的优势学科专业建设上实现“人才工程”的突破。 | 6月-12月 | 杨文凯 | 教务处、科研处 各教学科研单位
|  | 5.按照上级要求，对学校人才工作进行总结，按时完成人才工作考核。 | 3月底 | 杨文凯 | 相关部门
|  | 6.成立学校人才工作专家咨询委员会，聘请校内外专家对学校的人才工作提供建议和咨询。 | 9月 | 杨文凯
二 | 完善配套措施，加大师资培养力度 | 1.完善继续教育管理有关规定，发挥各单位、部门在继续教育中的规划和主导作用，进一步规范和加强教职工继续教育管理工作。 | 4月底 | 杨文凯 | 教务处
|  | 2.结合学校实际，创新方式方法，充实培训内容，做好教师的岗前培训工作。 | 10月底 | 杨文凯 | 教务处
二 | 完善配套措施，加大师资培养力度 | 3.开展“优秀中青年骨干教师培养”项目中期考核，继续完善该项目的配套措施，同时抓好“青年教师成长计划”中各项目的开展落实。 | 5月底 | 杨文凯 | 科研处
|  | 4.推动国内、外访学等项目按计划实施，会同相关部门做好审批和管理，严格审核各类进修培训成果，保证进修培训效果。 | 全年 | 杨文凯 | 教务处、科研处 国际交流合作处
|  | 5.着眼于应用型人才培养要求，积极搭建其他师资培养的校内外平台，加大教师综合素质培养力度。 | 10月-12月 | 杨文凯
|  | 6.编撰《教师发展手册》，为人才引进和教师发展建立更加完备的工作手册。 | 8月底 | 杨文凯
三 | 优化人力资源配置，不断增强发展动力 | 1.开展工作调研，明确各部门人员编制数量和岗位工作职责，启动定岗、定编、定责工作，合理配置现有人力资源。 | 8月底 | 李玉英 | 发展规划处 教务处
|  | 2.落实全员岗位聘用首聘期履职情况中期评估，检查首聘期各岗位人员履职尽责具体情况，督促完成岗位任务。 | 10月底 | 李玉英 | 教务处、科研处
|  | 3.拟定符合学校实际的2016年专业技术岗位评聘方案，启动并完成专业技术岗位评聘工作。 | 6月底 | 李玉英 | 学工部（处）、教务处、科研处
|  | 4.研究学校临时合同用工整体状况，做好工作规划，实现相关工作整体购买物业管理服务。 | 4月底 | 李玉英 | 财务处
|  | 5.开展试用期、聘期考核工作，用好考核评价的管理手段，充分调动教职工工作积极性。 | 11月 | 李玉英
|  | 6.进一步严格考勤与请假管理办法，不定期开展检查监督，加强日常考勤管理，实现教职工日常规范化管理。 | 12月底 | 李玉英
|  | 7.总结教师分类管理改革试点经验，提出下一步教师分类管理意见。 | 5月底 | 杨文凯 | 教务处、科研处 试点学院
四 | 推进校院两级管理体制改革，持续激发办学活力 | 1.继续开展校院两级管理的调研分析，合理划分校、院两级管理的权利和义务，提交进一步深化校院两级管理改革的意见和建议。 | 11月底 | 杨文凯 | 教务处、科研处
|  | 2.审核各单位二次分配办法。根据学校财政总体状况完成上年度奖励性津贴发放工作。 | 3月底 | 李玉英 | 教务处、财务处
|  | 3.修订出台处级单位年度考核办法，公开2016年分类考核的实施办法和指标体系，促进工作推进落实。 | 5月底 | 李玉英 | 办公室、纪检监察办公室、学工部（处）、教务处、科研处
|  | 4.完善薪酬体系建设，对执行协议工资的人事代理人员研究建立新的工资标准体系并开始实施。 | 3月底 | 李玉英 | 财务处
|  | 5.按上级要求和学校年度考核办法，坚持过程性考核和结果性考核相结合的原则，启动2016年度部门和个人考核工作。 | 12月底 | 李玉英