## Sheet1
2016年工作配档表
制表部门：教学质量监控与评估中心 制表日期：2016年4月11日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况
一 | 研究制定本科教学合格评估工作方案，建立评建机构，解读指标内涵，分解落实评建任务 | 1.出台相关文件，制定实施本科教学合格评估工作方案 | 4月 | 孟凡兵 | 办公室、宣传部、学生工作处、人事处、教务处、招生就业处、财务处、资产管理处、实验设备管理处、团委、图书馆、各院部
|  | 2.组织专题会议，解读指标内涵，分解落实评建任务 | 6月 | 孟凡兵
二 | 扎实推进本科专业与课程合格评估工作 | 1.组织各学院完善广播电视学等10个在评本科专业的调研报告、专业自评材料 | 3—4月 | 孟凡兵 | 人事处、教务处、招生就业处、财务处、实验设备管理处、图书馆、各院部
|  | 2.组织各学院调研论证课程体系设置情况 | 3—4月 | 孟凡兵
|  | 3.组织开展广播电视学等10个在评本科专业核心课程教师教学听评课活动 | 3-4月 | 孟凡兵
|  | 4.组织对广播电视学等10个在评本科专业的校级评估 | 5月 | 孟凡兵
|  | 5.组织开展好社会工作等其它本科专业的专业与课程合格评估工作 | 5-12月 | 孟凡兵
三 | 加强教学督导与学生信息员工作 | 1.完善教学督导委员会运行机制，构建“校为主导、院（部）为主体”的教学督导工作运行机制，为院（部）开展教学督导工作提供更有利的条件支持 | 1-12月 | 孟凡兵 | 教务处、各院部
|  | 2.组织开展期末考试试卷督导、毕业论文（设计）质量与管理工作专项督导工作 | 3月、9月 | 孟凡兵
|  | 3.组织开展新进教师课堂教学督导、学生评教排名末位教师教学督导、公共选修课教师课堂教学督导工作 | 4月、11月 | 孟凡兵
|  | 4.修订学生教学信息员管理办法，建立校院两级教学信息员队伍，充分发挥学生信息员的作用，加强对教学工作的信息收集与信息反馈。 | 7月 | 孟凡兵
四 | 组织开展教学评价工作 | 1.组织开展教师教学质量评价（学生评教、同行评教）工作 | 2016年7月 2017年1月 | 孟凡兵
|  | 2.组织开展教师评学工作 | 2016年7月 2017年1月 | 孟凡兵
|  | 3.开展教学单位教学工作评价 | 2017-01-01 | 孟凡兵 | 教务处会同教学质量监控与评估中心完成
五 | 教学基本状态数据采集填报与分析工作 | 按教育部和省教育厅要求，采集、分析教学基本状态数据 | 7-10月 | 孟凡兵 | 办公室、组织部、学生工作处、人事处、发展规划处、教务处、科研处、招生就业处、财务处、资产管理处、实验设备管理处、国际交流合作处、工会、团委、各学院（部）、继续教育学院、校友联络办公室、图书馆、教育技术中心
六 | 年度本科教学质量报告工作 | 组织撰写2015年度本科教学质量报告 | 4-5月 | 孟凡兵
七 | 专业人才培养状况年度报告工作 | 组织撰写2016年度专业人才培养状况报告 | 9-10月 | 孟凡兵 | 人事处、教务处、招生就业处、财务处、实验设备管理处、图书馆、各院部
八 | 语言文字主要工作 | 1.组织开展推普周活动 | 9月 | 孟凡兵 | 宣传部、学生工作处、团委、各院部
|  | 2.组织开展2016年度学生普通话水平测试工作 | 10-11月 | 孟凡兵 | 实验设备管理处、保卫处、各学院
|  | 3.组织教师普通话水平测试报名 | 11月 | 孟凡兵 | 各院部