2017年暑期重点工作完成情况汇总表

| 工作分类 | 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 责任部门 | 责任人 | 分管领导 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎评创建 | 1 | 召开深入推进迎评促建工作会议 | 7月10-12日 | 教学质量监控与评估中心、 教务处 | 孟凡兵 贾 白 | 陈雨海 |  |
|  | 2 | 各职能部门制定工作措施并形成配档表 | 7月31日前 |  |  |  |  |
|  | 3 | 召开部门专题汇报会，组织学院办公室、宣传部、学生工作部（处）、人事处、教务处、教学质量监控与评估中心、招生就业处、财务处、后勤管理处、资产管理处、实验设备管理处、团委、图书馆、教育技术中心等职能部门汇报。 | 8月上旬 |  |  |  |  |
|  | 4 | 各教学单位完成实施方案 | 8月30日前 |  |  |  |  |
|  | 5 | 召开教学单位实施方案汇报会，届时评建办将组织专家组评价打分。 | 9月1日前后 |  |  |  |  |
|  | 6 | 相关学院完成15个本科专业的整改方案 | 9月4日前 |  |  |  |  |
|  | 7 | 暑期领导干部读书活动 | 7月8日-8月31日 | 办公室 | 王洪强 | 张书明 |  |
| 工作分类 | 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 责任部门 | 责任人 | 分管领导 | 完成情况 |
| 团校改革 | 8 | 组织机构落实、师资队伍及课程建设、团校管理制度等 | 假期完成相关工作 | 培训部 | 王彦军 | 刘 涛 |  |
| 人事人才 工 作 | 9 | 根据评估要求和十三五师资队伍建设规划，组织各学院制定师资队伍建设目标和工作责任清单。 | 8月底前 | 人事处 各学院 | 李玉英 | 张书明 |  |
|  | 10 | 修改完善专业技术岗位竞聘办法、首聘期满考核办法和二次聘用实施方案。 | 8月15日前提交单位和部门负责人讨论 | 人事处、教务处、科研处、学生工作处 及其他相关单位和部门 | 李玉英 | 张书明 |  |
| 宣传思想 工 作 | 11 | 召开学校宣传思想工作务虚会 | 8月中旬 | 宣传部 | 单国杰 | 高 峰 |  |
|  | 12 | 形成思政课教学改革方案 | 开学前形成方案，开学后开始落实执行 | 思政课教学部 教务处 | 单国杰 贾 白 | 高 峰 陈雨海 |  |
|  | 13 | 做好招生宣传工作 | 8月中旬 | 宣传部 招生就业处 各学院 | 单国杰 王宗军 | 高 峰 刘 涛 |  |
|  | 14 | 参与省中长期青年发展规划编制和调研工作 | 暑假期间完成相关工作 | 思政课教学部、青少所、各相关学院 | 单国杰 | 高 峰 |  |
| 工作分类 | 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 责任部门 | 责任人 | 分管领导 | 完成情况 |
| 团学工作 | 15 | 党团组织进社区工作。制定党建团建进社区工作方案、完成党建团建进社区工作布置安排、完成联系新生班级学生党员专题培训和联系新生宿舍学生党员、优秀团干部专题培训。 | 8月31日前完成相关工作任务，开学后重点实施。 | 学生工作部 各学院 | 雷文庆 | 刘 涛 |  |
|  | 16 | 暑期社会实践 | 1.8月31日前各实践团队根据时间计划完成实践活动；2.9月15日前完成社会实践总结及实践成果汇总；3.9月30日前完成校内社会实践评选，并根据评选结果选送优秀项目、团队和个人参加全省社会实践评选。 | 团 委 各学院 | 范红伟 | 刘 涛 |  |
| 财务、基建 及后勤保障 | 17 | 中央财政专项资金项目确定、设备采购相关工作 | 7月底之前完成项目预算申报，年底前完成采购、付款等相关工作。 | 财务处 资产处 各相关学院、部门 | 雷 芳 李辉来 | 高 峰 |  |
| 工作分类 | 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 责任部门 | 责任人 | 分管领导 | 完成情况 |
| 财务、基建 及后勤保障 | 18 | 基本建设项目 | 8号学生公寓楼8月上旬达到竣工验收条件，8月中旬安装床铺；8月底完成周边道路、管网的对接工作，学生返校前达到入住条件。 | 基建办公室 学生工作处 | 傅 斌 雷文庆 | 高 峰 刘 涛 |  |
|  | 19 | 做好规划调整和有关建设手续的办理 | 暑假期间完成相关工作 | 基建办公室 | 傅斌 | 高峰 |  |
|  | 20 | 装修改造工程。锅炉房、办公楼、学生餐厅、办公区域暖气改造，大学生自主学习中心内部建设，旅游实训中心单间装修，部分路灯更换安装等项目。 | 8月底前完成 | 后勤管理处 | 安海 | 王林山 |  |
|  | 21 | 校园无线网升级改造实施 | 暑假期间完成 相关工作 | 教育技术中心 | 杨锡田 | 陈雨海 |  |
| 工作分类 | 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 责任部门 | 责任人 | 分管领导 | 完成情况 |
| 国际交流 | 22 | 留学生招生准备工作 | 假期期间分别同经济管理学院、文化传播学院、舞蹈学院等单位相关人员进行沟通交流，开学前形成初步方案。 | 国际交流合作处、经济管理学院、文化传播学院、舞蹈学院 | 卢 杰 张 杰 刘绍芹 傅小青 | 王林山 |  |
| 对外合作 | 23 | 进一步加强与莱芜的合作，利用暑期对莱芜进行考察、调研。 | 暑假期间完成相关工作 | 对外合作办公室 | 彭继东 | 张书明 |  |

填表说明：完成情况一栏，若内容较多、表格篇幅受限的可以进行拆分，也可以单独附文字材料。