2017年暑期重点工作完成情况汇总表
	工作分类
	序号
	工作内容
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导
	完成情况

	迎评创建
	1
	召开深入推进迎评促建工作会议
	7月10-12日
	教学质量监控与评估中心、
教务处
	孟凡兵
贾  白
	陈雨海
	

	
	2
	各职能部门制定工作措施并形成配档表
	7月31日前
	
	
	
	

	
	3
	召开部门专题汇报会，组织学院办公室、宣传部、学生工作部（处）、人事处、教务处、教学质量监控与评估中心、招生就业处、财务处、后勤管理处、资产管理处、实验设备管理处、团委、图书馆、教育技术中心等职能部门汇报。
	8月上旬
	
	
	
	

	
	4
	各教学单位完成实施方案
	8月30日前
	
	
	
	

	
	5
	召开教学单位实施方案汇报会，届时评建办将组织专家组评价打分。
	9月1日前后
	
	
	
	

	
	6
	相关学院完成15个本科专业的整改方案
	9月4日前
	
	
	
	

	
	7
	暑期领导干部读书活动
	7月8日-8月31日
	办公室
	王洪强
	张书明
	

	工作分类
	序号
	工作内容
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导
	完成情况

	团校改革
	8
	组织机构落实、师资队伍及课程建设、团校管理制度等
	假期完成相关工作
	培训部
	王彦军
	刘  涛
	

	人事人才
工    作
	9
	根据评估要求和十三五师资队伍建设规划，组织各学院制定师资队伍建设目标和工作责任清单。
	8月底前
	人事处
各学院
	李玉英
	张书明
	

	
	10
	修改完善专业技术岗位竞聘办法、首聘期满考核办法和二次聘用实施方案。
	8月15日前提交单位和部门负责人讨论
	人事处、教务处、科研处、学生工作处
及其他相关单位和部门
	李玉英
	张书明
	

	宣传思想 工    作
	11
	召开学校宣传思想工作务虚会
	8月中旬
	宣传部
	单国杰
	高  峰
	

	
	12
	形成思政课教学改革方案
	开学前形成方案，开学后开始落实执行
	思政课教学部
教务处
	单国杰
贾  白
	高  峰
陈雨海
	

	
	13
	做好招生宣传工作
	8月中旬 
	宣传部
招生就业处
各学院
	单国杰
王宗军
	高  峰
刘  涛
	

	
	14
	参与省中长期青年发展规划编制和调研工作
	暑假期间完成相关工作
	思政课教学部、青少所、各相关学院
	单国杰
	高  峰
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	工作内容
	完成时限
	责任部门
	责任人
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	团学工作
	15
	党团组织进社区工作。制定党建团建进社区工作方案、完成党建团建进社区工作布置安排、完成联系新生班级学生党员专题培训和联系新生宿舍学生党员、优秀团干部专题培训。
	8月31日前完成相关工作任务，开学后重点实施。
	学生工作部
各学院
	雷文庆
	刘  涛
	

	
	16
	暑期社会实践
	1.8月31日前各实践团队根据时间计划完成实践活动；2.9月15日前完成社会实践总结及实践成果汇总；3.9月30日前完成校内社会实践评选，并根据评选结果选送优秀项目、团队和个人参加全省社会实践评选。
	团  委
各学院
	范红伟
	刘  涛
	

	财务、基建
及后勤保障
	17
	中央财政专项资金项目确定、设备采购相关工作
	7月底之前完成项目预算申报，年底前完成采购、付款等相关工作。
	财务处
资产处
各相关学院、部门
	雷  芳
李辉来

	高  峰
	

	工作分类
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	工作内容
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导
	完成情况

	财务、基建
及后勤保障
	18
	基本建设项目
	8号学生公寓楼8月上旬达到竣工验收条件，8月中旬安装床铺；8月底完成周边道路、管网的对接工作，学生返校前达到入住条件。
	基建办公室
学生工作处
	傅  斌
雷文庆
	高  峰
刘  涛
	

	
	19
	做好规划调整和有关建设手续的办理
	暑假期间完成相关工作
	基建办公室
	傅斌
	高峰
	

	
	20
	装修改造工程。锅炉房、办公楼、学生餐厅、办公区域暖气改造，大学生自主学习中心内部建设，旅游实训中心单间装修，部分路灯更换安装等项目。
	8月底前完成
	后勤管理处
	安海
	王林山
	

	
	21
	校园无线网升级改造实施
	暑假期间完成
相关工作
	教育技术中心
	杨锡田
	陈雨海
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	国际交流
	22
	留学生招生准备工作
	假期期间分别同经济管理学院、文化传播学院、舞蹈学院等单位相关人员进行沟通交流，开学前形成初步方案。
	国际交流合作处、经济管理学院、文化传播学院、舞蹈学院
	卢  杰
张  杰
刘绍芹
傅小青
	王林山
	

	对外合作
	23
	进一步加强与莱芜的合作，利用暑期对莱芜进行考察、调研。
	暑假期间完成相关工作
	对外合作办公室
	彭继东
	张书明
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