## Sheet1
2015年工作配档表
制表部门：学报编辑部（盖章） 制表日期：2015年3月17日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | “网络政治段子与青年政治参与问题研究”专题策划 | 1.聘请陆士桢担任栏目主持人并进行组稿 | 11月 | 赵广平
|  | 2.编辑修改稿件 | 12月 | 赵广平
|  | 3.出版发行 | 1月 | 赵广平
二 | “农村留守儿童社会工作实务研究”专题策划策划 | 1.请权福军为栏目主持人并向国内相关专题的研究专家约稿 | 1月 | 赵广平
|  | 2.汇集稿件，送专家复审，编辑修改 | 2月 | 赵广平
|  | 3.校对、印刷、发行 | 3月 | 赵广平
三 | “低碳美学与当代影视艺术价值评估”专题策划策划 | 1.请山东师范大学传媒学院马立新教授为栏目主持人并向专家约稿 | 1月 | 孙书平
|  | 2.汇集稿件 | 3月 | 孙书平
|  | 3.送专家复审，编辑修改 | 4月 | 孙书平
|  | 4.校对、印刷、发行 | 5月 | 孙书平
四 | “互联网经济与青年”专题策划 | 1.请学校经济学院周青梅为策划人并组稿 | 5月 | 杜 婕
|  | 2.送专家复审，编辑修改 | 6月 | 杜 婕
|  | 3.出版发行 | 7月 | 杜 婕
五 | “地域文化研究”专题策划 | 1.请文传学院翟瑞青院长担任栏目主持人并进行组稿 | 5月 | 孙书平
|  | 2.审读、编辑、校对稿件 | 7、8月 | 孙书平
|  | 3.出版发行 | 9月 | 孙书平
六 | “青少年犯罪问题研究”专题策划 | 1.拟请共青团中央青少年研究所路琪为策划人 | 9月 | 杜婕
|  | 2.审读、编辑、修改稿件 | 10月 | 杜婕
|  | 3.出版发行 | 11月 | 杜婕
七 | “青年阅读价值取向”专题研究策划 | 1.向国内相关专题的研究专家约稿 | 9月 | 王淑玉
|  | 2.汇集稿件，送专家复审，编辑修改 | 10月 | 王淑玉
|  | 3.校对、印刷、发行 | 11月 | 王淑玉
| “齐鲁文化传承与创新”专题策划 | 1.参加省社联5月中旬“社科论坛：齐鲁文化传承与创新研讨会”并向专家约稿 | 5月 | 孙书平
八 |  | 2.编辑修改稿件，请专家点评 | 6月 | 孙书平
|  | 3.出版发行 | 7月 | 孙书平
九 | 服务学科建设 搭建学术平台 | 到政法学院调研、交流、组稿 | 4月 | 赵广平 | 政法学院
十 | 服务学科建设 搭建学术平台 | 与经济学院相关专家交流、组稿 | 5月 | 杜 婕 | 经济学院
十一 | 服务学科建设 搭建学术平台 | 到文化传播学院调研、交流、组稿 | 6月 | 孙书平 | 文化传播学院
十二 | 召开2015年度学报编委会 | 商定学报办刊工作 | 待定 | 王淑玉
十三 | “青少年话语模式与思想道德教育”专题研究 | 1.请刘丙元教授担任栏目主持人并进行组稿 | 6月 | 王淑玉
|  | 2.审读、编辑、修改稿件 | 7、8月 | 王淑玉
|  | 3.出版发行 | 9月 | 王淑玉
十四 | 服务学科建设 搭建学术平台 | 1.与青少所相关专家交流、组稿 | 3月下旬 | 王淑玉