## Sheet1
2015年工作配档表（学生工作处）
制表部门：学生工作部（处） （盖章） 制表日期：2015年3月19日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 责任领导 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 创新教育理念加强思想政治教育工作 进一步加强和改进大学生思想政治教育；做好网络思想政治教育；运用新兴传媒手段，做好学生思想引导工作。 | 1.开展“四进四信”活动及践行社会主义核心价值观系列主题教育活动。 | 3月—12月 | 赵丽娟 | 高珂强 | 团委、各学院 |  | 宣传部牵头
|  | 2.通过师生座谈会等方式，及时掌握学生思想动态，学期初、末各一次。 | 3月—13月 | 赵丽娟 |  | 团委、各学院
|  | 3.推进网络思想政治教育平台建设，建立“学校—学院—团总支学生会—班级团支部”四级联动平台；开通“山青学工”微信公共服务平台、规范辅导员博客及微信和班级QQ群，发挥网络思想政治教育功效。 | 3月 | 赵丽娟董丹丹 |  | 宣传部、教育技术中心、各学院
|  | 4.组建网络思想政治教育管理队伍；开展“网络思想政治教育”专题培训。 | 4月 | 赵丽娟 |  | 各学院
二 | 进一步加强学生工作队伍建设 进一步推进辅导员辅导员队伍专业化、专家化、职业化；充分发挥班主任在学生教育、管理和服务中的作用；加强学生干部的教育管理。 | 1.进一步推进学工队伍制度化、规范化建设，研究制定《关于进一步加强辅导员队伍建设的意见》、《辅导员工作考核办法》、《辅导员培训工作实施办法》、《关于加强学生工作科学研究实施细则》等文件。 | 6月底前完成 | 高珂强 | 雷文庆 | 组织部、人事处、招生就业处、团委
|  | 2.搭建学工队伍交流学习平台，组织举办辅导员沙龙（全年四期）、学工办主任论坛（全年六期）和首届辅导员职业能力大赛；做好新进辅导员培训及现任辅导员、班主任专题培训（全年六期）；召开暑期学生工作研讨会。 | 3月—12月 | 赵丽娟 | 高珂强
|  | 3.做好2015年学生管理工作综合考评、学生管理工作先进集体评选表彰。 | 12月底前完成 | 高珂强 | 雷文庆
|  | 4.做好班主任、辅导员工作考核及优秀班主任、辅导员的评选表彰。 | 12月底前完成 | 赵丽娟 | 高珂强 | 各学院
|  | 5.加强学生工作科学研究，颁布2015—2016年度学生工作研究课题立项指南；做好项目培育、申报工作；对学生工作研究团队工作进行检查、考核。 | 3月—12月 | 高珂强 | 雷文庆 | 科研处、招生就业处、团委
|  | 6.加强对学生干部的教育管理，研究制定《学生干部守则》、《学生干部管理规定》、《班级工作条例》等文件，并抓好贯彻落实。 | 9月底前完成 | 赵丽娟 | 高珂强 | 团委
三 | 日常教育管理服务工作 坚持“提前介入、过程延长”的原则做好新生教育；科学谋划做好毕业生教育；继续实施“优良学风塑造工程”，激发学生学习的积极性和主动性，培育优良学风；做好学生日常其他教育、管理和服务工作。 | 1.实施“优良学风塑造工程”，开展学习动机调查和学风建设大讨论，找准学风建设的着力点；通过组织第二届十大学习标兵评选表彰及事迹宣讲，召开考研、专升本经验交流分享会等形式，激发学生学习的积极性和主动性，带动优良学风的养成。 | 6月底前完成 | 赵丽娟 | 高珂强 | 团委、各学院
|  | 2.研究制定《2015届毕业生教育工作方案》；开展毕业生感恩教育、爱校荣校教育、文明离校教育等系列教育；完成毕业生离校手续办理及安全离校工作。 | 6月 | 高珂强 | 雷文庆 | 招生就业处、团委、各学院
|  | 3.组建网络迎新团队，建立官方2015级新生QQ群；修订完善新生教育方案，完成《新生教育方案汇编》；修订《新生入学指南》，做好新生入学教育管理相关工作。 | 8月底前完成 | 赵丽娟 | 高珂强 | 宣传部、教务处、招生就业处、团委、各学院
|  | 4.树立品学兼优典型，开展2014—2015学年学生素质综合测评及优秀学生奖学金、优秀学生、优秀学生干部、先进班集体评选表彰；推荐山东省优秀学生、优秀学生干部、先进班集体。 | 4月-12月 | 赵丽娟董丹丹 | 高珂强 | 各学院
|  | 5.强化学生行为规范，开展行为养成教育和考试诚信教育，严抓考风考纪。 | 4月-12月 | 赵丽娟董丹丹 | 高珂强 | 团委、各学院 |  | 教务处牵头
|  | 6.开展学生安全教育；做好学工系统值班工作，确保校园安全稳定。 | 全年 | 高珂强 | 雷文庆
|  | 7.完成大学生事务与发展中心的规划建设方案。 |  | 高珂强 | 雷文庆 | 基建办公室
四 | 学生党建工作 进一步完善学生党建工作机制；搭建学生党建工作平台；强化学生党建工作阵地建设。 | 1.加强工作分析研判，进一步完善多部门分工负责、紧密协作的工作机制，促进学生党建工作与大学生思想政治教育工作的深度融合。 | 3月-12月 | 曹亮 | 辛德军 | 组织部、宣传部、团委、思政课教学部、各学院党总支
|  | 2.指导各学院完善团支部书记、辅导员、团总支书记、学生党支部书记各司其职，班主任、任课教师等热心参与的工作机制，进一步提高学生党建工作对学生成长成才的引领作用。 | 3月-12月 | 曹亮 | 辛德军 | 组织部、各学院党总支
|  | 3.加强对学生党员、入党积极分子的教育管理，完善学生党员、入党积极分子先锋模范作用发挥机制。 | 3月-12月 | 曹亮 | 辛德军 | 组织部、团委、各学院党总支
|  | 4.搭建学生党建工作研究平台：组建学生党建工作研究团队，对学生党建工作进行研究并指导实践。 | 4月 | 曹亮 | 辛德军 | 组织部
|  | 5.搭建政治理论学习平台：以党的基本知识、中国特色社会主义理论体系、习近平重要讲话精神为主要内容，以党课、班级双学小组、主题团日、班会、书记讲坛、学生政治理论研究会等为载体，构建学习党的先进理论的平台，提升学生政治理论素养。 | 3月-12月 | 曹亮 | 辛德军 | 组织部、宣传部、团委、思政课教学部、各学院党总支
|  | 6.丰富学生党员实践平台：通过日常和暑期社会实践、学科竞赛、志愿者服务等活动形式，为大学生党员教育实践、作用发挥搭建平台，探索大学生党员教育工作新途径。 | 3月-12月 | 曹亮 | 辛德军 | 招生就业处、团委、各学院党总支
|  | 7.加强学生党建社区阵地建设，在学生社区成立临时党支部，强化学生社区党组织和党员作用发挥。 | 10月 | 姜宏宝曹亮 | 辛德军 | 各学院党总支
|  | 8.建设学生党建工作网络阵地，做好学生党建网站建设；组建学生党员微信群、QQ群；建好学生党建微博、博客；加强党组织、学生党员之间的沟通联系，做好网络舆论引导，强化思想引领，将大学生思想政治教育向网络空间拓展。 | 3月-12月 | 曹亮 | 辛德军 | 宣传部、组织部、教育技术中心
|  | 9.探索在红色资源丰富单位建立我校学生党员教育阵地。 | 3月-12月 | 曹亮 | 辛德军 | 组织部、宣传部、团委、各学院党总支
五 | 学生社区管理服务 做好学生公寓日常教育、管理与服务工作；做好学生公寓学风建设；加强学生公寓社区文化建设。 | 1.加强与青苑物业沟通，进一步理顺工作机制，做好学生公寓日常管理和服务工作。 | 3月-12月 | 姜宏宝 | 辛德军 | 青苑物业
|  | 2.发挥物管与学生楼长两支队伍作用，加强培训和管理，明确卫生检查标准，细化工作流程，做好日常卫生检查工作；继续发挥学生维修小分队作用。 | 3月-12月 | 姜宏宝 | 辛德军 | 青苑物业
|  | 3.整合学生宿舍，按照学院集中原则，优化宿舍资源，进一步发挥各学院在学生社区管理中的作用。 | 6月-8月 | 姜宏宝 | 辛德军 | 教育技术中心
|  | 4.加强与保卫处、各二级学院的合作，定期和不定期开展消防安全教育及综合大检查；按照消防安全要求更换学生公寓一层防护窗。 | 3月-12月 | 李洪姜宏宝 | 辛德军 | 保卫处、各学院
|  | 5.做好假期公寓粉刷、物品更换、卧具分发和毕业迎新工作。 | 7月-9月 | 姜宏宝 | 辛德军 | 青苑物业
|  | 6.在宿舍内广泛开展读书征文、摄影比赛等活动；评选学习之星、学习标兵宿舍等，树立宿舍学习的先进典型，促进宿舍优良学风建设。 | 3月-12月 | 姜宏宝 | 辛德军 | 各学院
|  | 7.建设二号、五号学生公寓楼两个学生社区文化阵地，制定使用办法，加强教育活动内容策划，鼓励各学院深入公寓开展大学生思想政治教育工作，切实提高教育阵地的实效。 | 3月 | 姜宏宝 | 辛德军 | 宣传部
|  | 8.按照学校文化建设总体要求，结合学生社区实际，做好学生公寓的文化建设，提升育人氛围。 | 3月-12月 | 姜宏宝 | 辛德军 | 宣传部
六 | 资困助学与国防教育 深入扎实做好学生资助工作；开展好大学生心理健康教育工作；多渠道做好学生国防教育工作。 | 1.加强资助政策宣传；做好家庭经济困难学生的认定工作、各类奖助学金及临时困难补助的评定、发放和助学贷款工作；多渠道做好各类减、免、补、勤工作；完成资助工作日志编写；组织开展“感恩诚信教育活动月”；推进并完善勤工助学岗位聘任双选模式。 | 3月-12月 | 薛卿 | 温永慧 | 财务处、各学院
|  | 2.完善“学生自我教育+辅导员心理辅导+专业教师心理咨询”三级分类指导工作架构与体系；加强心理健康教育队伍建设，安排专业教师及辅导员参加专业培训；研究制定《关于加强心理健康教育工作的实施意见》。 | 3月-12月 | 温永慧 | 雷文庆 | 青少所、政法学院
|  | 3.完成心理咨询室的规划建设和设备引进工作；组织开展“大学生心理健康月”系列活动。 | 4月-12月 | 温永慧 | 雷文庆 | 资产管理处
|  | 4.加强国防动员教育，做好学生应征入伍的报名、初检、体检、政审、走访调查等工作。 | 3月-7月 | 李洪 | 温永慧 | 宣传部、各学院
|  | 5.组织军训学生骨干培训，并做好新生军训工作；做好军事理论教学工作；开展“大学生爱国主义教育月”活动。 | 4月-9月 | 李洪 | 温永慧 | 教务处、各学院
七 | “新青年”高校社会工作服务项目 继续做好“新青年”项目宣传推广等工作，切实发挥项目对特殊学生群体的帮扶辅导功效。 | 1.做好“新青年”高校社会工作服务项目的宣传推广。 | 3月—12月 | 高珂强 | 雷文庆 | 宣传部、政法学院
|  | 2.拟定服务周期（四年）服务方案。 | 8月底完成 | 高珂强 | 雷文庆 | 招生就业处、团委、各学院
|  | 3.加强对人际关系不良、心理障碍学生的帮扶。 | 3月—12月 | 高珂强 | 雷文庆 | 各学院
|  | 4.开展对学业严重受挫学生辅导。 | 3月—12月 | 高珂强 | 雷文庆 | 教务处、各学院
|  | 5.继续做好新生适应项目。 | 9月—12月 | 高珂强 | 雷文庆 | 各学院
|  | 6.积极开展对就业困难学生干预。 | 5月—6月 | 高珂强 | 雷文庆 | 招生就业处、各学院
|  | 7.积极开展对不能按期毕业生或不能取得学位学生的干预。 | 6月 | 高珂强 | 雷文庆 | 教务处、各学院
|  | 8.做好毕业生职场适应项目。 | 6月 | 高珂强 | 雷文庆 | 招生就业处、各学院
|  | 9.做好学团人员培训及学生团队督导培训。 | 3月—12月 | 高珂强 | 雷文庆 | 团委、各学院
|  | 10.做好项目评估及成果推广。 | 3月—12月 | 高珂强 | 雷文庆 | 宣传部、招生就业处、团委