## Sheet1
2015年工作配档表
制表部门：实验设备管理处 （盖章） 制表日期：2015年3月12日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 实验教学中心建设与管理工作 | 1.按照国家级、省级实验教学示范中心的建设要求，结合学校实验教学实际和学科专业发展需要，完善实验教学中心的设置，推进实验室二级管理体制。 | 3-4月 | 吴杰 | 教务处、科研处及各学院
|  | 2.完善实验教学中心主任负责制，明确各类实验室工作人员岗位职责，修订完善各类实验室管理规章制度和操作规程，做好实验室评估工作。 | 5-12月 |  | 人事处及各学院
|  | 3.加强实验教学中心的建设，学习和借鉴其他高校实验教学示范中心建设的先进经验，研究制订实验教学中心“十三五”发展规划。 | 5-12月 |  | 教务处、科研处及各学院
二 | 实验室建设与项目库管理工作 | 1.组织各学院、各实验中心根据自身发展定位和学科专业建设的需要，研究制订3-5年实验室建设项目申报方案，加强实验室建设项目库管理，认真做好实验室建设申报项目的论证、筛选和排序工作。 | 5-12月 | 吴杰 | 教务处、科研处、财务处、资产管理处及各学院
|  | 2.与财务处、资产管理处及相关学院密切配合，认真做好省财政2015年高校骨干学科教学实验中心400万元资金建设项目，确保在年底前完成招标、施工、培训、验收等工作。 | 3-12月 |  | 财务处、资产管理处及相关学院
三 | 新建实验实训楼建设工作 | 1.密切配合基建办公室等有关部门，组织各学院、各实验中心不断完善实验室建设方案，及时跟进新建实验实训楼施工进度，切实做好学校实验室建设工作。 | 3-12月 | 吴杰 | 基建办公室及各学院
|  | 2.认真学习研究实验实训楼的先进管理手段，重点考察智能楼宇管理技术及虚拟桌面技术的应用，体现现代化的管理模式。 |  |  | 教育技术中心、基建办公室
四 | 实验室、教室及设备的运行管理工作 | 1.加强实验室、多媒体教室及仪器设备的日常管理，组织各学院、各中心认真开展期初、期中、期末检查，及时做好设备设施维修维护，加强实验室开放、教室调度及安全保障工作，提高教学资源的利用率和完好率，确保学校教学科研工作的顺利开展。 | 3-12月 | 吴杰 | 各学院
|  | 2.加强实验室信息化工作，及时更新各类仪器设备资产基础数据。完成本学年实验室数据上报工作。 |  |  | 资产管理处及各学院
|  | 3.做好全国计算机等级考试、英语四六级考试、普通话测试、计算机文化基础考试、部分外语语种级别考试等考试系统的安装、调试和技术保障工作。 |  |  | 教务处及各学院
五 | 实验室队伍建设及技术培训与考核工作 | 1.根据学校实验教学中心设置及各实验室管理需要，加强实验室队伍建设，做好人才引进工作。 | 3-12月 | 吴杰 | 人事处及各学院
|  | 2.组织省级、国家级实验教学示范中心建设学习考察及培训工作，组织实验技术、资产管理、实验室管理平台使用等方面的培训与考核。 |  |  | 教务处及各学院