## Sheet1
2015年工作配档表
制表部门： （盖章） 制表日期：2015年3月13日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 推进智慧校园整体建设 | 1．考察、调研同类不同层次高校智慧校园建设情况，修订我校智慧校园建设规划纲要 | 2015年12月 | 王铮
|  | 2．规划、探讨下一代校园网体系架构，推动实现扁平化的校园网络层次结构 |  | 赵子祥
|  | 3．推动学校成立信息安全与信息化建设领导小组，协调各部门整体规划 |  | 王铮
|  | 4.开展应用型研究，开发校内应用系统，提升部门科研能力与实战能力 |  | 王铮
|  | 5.调研各教学科研单位需求，推进学校各部门与二级学院的信息化建设与应用推广 |  | 王铮
|  | 6.推进统一通信平台建设，开展OA信息即时通知试点；.推广掌上山青项目应用，发展 移动校园发展 |  | 张学燕
|  | 7.开通、模拟搭建IPv6网络运行环境，尝试开通IPv6校园网络 |  | 赵子祥
|  | 8.起草信息基础设施建设管理办法 |  | 宋果昇
|  | 9.举行信息化培训，推广信息系统使用 |  | 宋果昇
二 | 做好现有信息系统维护与技术保障 | 1．做好应用协调与技术支持工作，为提高学院办学水平做好信息化参谋和管理工作 | 2015年12月 | 王铮
|  | 2．维护三大平台、教务、OA、邮件、SAM等系统 |  | 张学燕
|  | 3．维护一卡通系统底层数据与硬件，以及保障卡务中心日常工作 |  | 李永正 | 配合后勤管理处
|  | 4.提高网络运维服务能力，协调运营商规范运维服务流程，强化服务人员技术能力 |  | 赵子祥
|  | 5.推进迎新系统、离校系统的使用，进一步发挥数字迎新、离校的作用。 | 2015年12月 | 王铮
|  | 6.做好校园弱电管网、弱电间以及线缆的管理、维护 |  | 李永正
|  | 7.保障招生录取、艺术类考试、新生报到等大型活动期间的网络安全稳定运行 |  | 赵子祥
|  | 8.做好信息系统等级保护的相关工作，专人负责 |  | 宋果昇
|  | 9.2014年度档案资料归档工作 | 2015年5月 | 宋果昇
|  | 10.开设网络技术公开课，成立网络维护小组，提高学生助理参与网络运行维护的积极性 | 2015年12月 | 赵子祥
|  | 11.全力做好通讯、网络技术方面的技术咨询、支持服务 |  | 赵子祥
三 | 信息安全 | 1.组织召开信息安全工作协议会。 | 2015年12月 | 王铮
2.加强设备安全和权限管理，优化防护措施，启用强密码策略等技术手段。
3.规划、论证智慧校园信息安全体系，涵括网络安全建设和数据中心安全防护、信息 安全防护等。
|  | 4.贯彻落实网络用户实名登记，做好网络用户行为日志记录 |  | 赵子祥
四 | 做好信息化建设项目的技术支持工作 | 1.调研各教学科研单位与部门的信息化需求，开展2015年中央财政专项的方案规划、论证与申报执行工作 | 2015年12月 | 王铮
|  | 2.综合考虑新实验楼建设与银丰山青项目信息化建设 | 2015年12月 | 宋果昇
|  | 3.做好校园一卡通升级工作,引入银行投资，完善一卡通需求调研,为校园各项业务 供技术解决方案 | 2015年10月 | 王铮
|  | 4.协助图书馆做好图书资源信息化建设项目，建设移动图书馆，扩展免费无线网络， 增加电子信息资源访问途径，向智能图书馆迈进 | 2015年10月 | 王铮 | 图书馆
五 | 保障广播与闭路电视的播控工作 | 1.做好校园广播、校园闭路电视的信号接收和网络传输设备的管理与维护保障工作 | 2015年12月 | 赵子祥 | 团委
|  | 2.做好英语四、六级考试期间的广播技术支持服务 |  |  | 教务处
3.贯彻落实闭路电视和校园广播的有关技术标准和技术维护标准
4.调研各部门的闭路电视接通需求，推动闭路电视终端接入工作
5.完善和整理校园广播与校园闭路电视相关的各类技术资料、施工图纸和工程预、决算等资料并归档