## Sheet1
2015年工作配档表
制表部门：校友联络办公室 （盖章） 制表日期：2015年03月12日
| 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 完成中国青年工作院校协会三届三次会议在我校召开的联络及会务工作 | 1.按照中国青年工作院校协会的要求，做好会议前期协调联络 | 4月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、培训部、图书馆、青少所、团委、后勤管理处、资产处
|  | 2.按照协会要求，做好会议主题流程的协调联络 | 8月 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、培训部、图书馆、青少所、团委、后勤管理处、资产处
|  | 3.校园文化建设、共青团文献展览相关协调联络 | 3-8月 | 杨世谷 | 宣传部、青少所、图书馆、培训部、团委
|  | 4.团课教师高级研修班相关协调联络 | 3-8月 | 杨世谷 | 培训部
二 | 推进与山东拓普建筑装饰工程有限公司、北京剑平国际投资有限公司与我校合作建设会展中心、团干部培训大厦事宜。 | 1.邀请资深专家多维度论证合作项目的可行性、涉及领域、建设规模等 | 2015 | 杨世谷 | 培训部、基建、资产处
|  | 2.秉承“资源共享、合作共赢”的宗旨推进合作进程 | 2015 | 杨世谷 | 培训部、基建、资产处
三 | 多错并举推进各地校友分会成立大会的召开 | 1.加强各地校友联络人的沟通交流，先行促成校友会筹备小组会议的召开，为校友会成立做准备 | 2015 | 杨世谷 | 各二级学院
|  | 2.促成新疆等地方校友会的成立 | 2015 | 杨世谷 | 宣传部、团委
四 | 编辑出版《山青校友通讯》，全年四期 | 1.在初稿的基础上完善修订、四月完成创刊号的出版。 | 4月30日 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、团委
|  | 2.向各部门、各校友分会、校友主要联络员、省校友联盟会员单位赠送《山青校友通讯》，广泛约稿，听取出版建议。 | 2015 | 杨世谷 | 宣传部
五 | 利用校友资源争取山青校友基金会注册成功 | 1.通过登记机关、兄弟院校的咨询了解，结合我校实际拟定推进方案； | 5月 | 杨世谷 | 各二级学院
|  | 2.与各校友分会、校友主要联络人交流基金会注册事宜，广泛听取建设意见； | 9月 | 杨世谷 | 相关二级学院
|  | 3.发动校内、校外资源促成基金会的成功注册，服务校友、服务学校。 | 2015 | 杨世谷 | 各二级学院
|  | 4.设立山青校友奖学金 | 2015 | 杨世谷 | 各二级学院
六 | 召开山青校友企业家联谊会常务理事会 | 1.总结一年来联谊会的工作，探讨校友企业家联谊会的发展目标、特色。 | 2015 | 杨世谷 | 各二级学院
|  | 2.邀请专家作《校友资源.交流.合作.共赢》的主题报告。 | 2015 | 杨世谷 | 各二级学院
七 | 组织参加4-5次校友返校活动 | 1.策划、起草校友返校方案。 | 10月 | 杨世谷 | 各二级学院
|  | 2.开展特色校友活动，进一步丰富校友活动的内容，提高校友活动的知识含量和娱乐含量，进一步增强校友会的向心力和凝聚力，真正办成校友之家。 | 10月 | 杨世谷 | 各二级学院
八 | 组织2015届毕业生感恩母校捐助活动 | 1.借鉴兄弟院校的成功做法，结合我校实际开展《感恩母校》捐赠活动，促进我校捐赠文化的发展。 | 06月30日 | 杨世谷 | 学生工作处、团委、各二级学院
九 | 参与组织和盘活山青艺术团教学实践活动 | 1.召开山青艺术团成立会议 | 4月 | 杨世谷 | 舞蹈学院
|  | 2.通过各方校友、媒体对艺术团进行宣传，实事求是扩大影响力，征得符合艺术团教学实践基本要求的单位、团体进行合作。 | 2015 | 杨世谷 | 舞蹈学院
十 | 利用校友资源建设2-3个高水平就业实训基地 | 1.根据学校的学科、科研、学生就业、创业工作的需求、加强与校友的联系，促成以教学、科研为基础的高水平实训基地建设。 | 2015 | 杨世谷 | 教务处、科研处、 青少所、学生工作处、招生就业处、团委
十一 | 组织山青校友走近山青学子和山青学子访学山青校友活动 | 1.加强与知名校友的联系，邀请走进山青讲坛。组织各学院启动“校友讲坛”工程，如“校友创业主题系列报告”、“校友成长成才主题系列报告”等，为学生提供就业创业指导。 | 2015 | 杨世谷 | 各二级学院
|  | 2.山青校友志愿者协会策划、组织暑期访学山青校友活动。 | 8月 | 杨世谷 | 宣传部、团委、各二级学院
十三 | 围绕学校发展开展校领导临时下达的工作任务 | 1. |  | 杨世谷